| ### АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 15.03.2021 |  |  | п. Октябрьский |  |  | # № | # 106/1 |

«Об утверждении сводного

годового отчета о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

за 2020 год»

В соответствии с постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 22.02.2018 № 89/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Щепкинского сельского поселения», постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 23.05.2018 № 268 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Щепкинского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Разместить настоящее постановление на официальном  интернет – сайте Администрации Щепкинского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль  за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Щепкинского сельского поселения.

Исполняющий обязанности

главы Администрации

Щепкинского сельского поселения                                                   А.В. Власенко

Приложение № 1 к постановлению Администрации

Щепкинского сельского поселения

«15» марта 2021 № 106/1

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ Щепкинского сельского поселения

за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения за 2020 год проведена в соответствии с Постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 22.02.2018 № 89/1 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения».

В Щепкинском сельском поселении приняты и действуют 11 муниципальных программ:

1. «Развитие физической культуры и спорта»;

2. «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения»;

3.«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

4. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;

5. «Развитие культуры»;

6. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения»;

7. «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения»;

8. «Управление муниципальным имуществом»;

9. «Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении»;

10. «Формирование современной городской среды Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»;

11. «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Щепкинском сельском поселении».

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» утверждена Постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 21.12.2018 № 548/1. Цель программы – развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания детей. В течение 2020 году в программу вносились изменения.

В результате конкурсного отбора по инициативному бюджетированию в 2020 году расходы на реализацию  по устройству «Устройство комплексной спортивно-игровой площадки в п. Щепкин по ул. Строителей» составили  на сумму 2 184,7 тыс.руб.  На реализацию спортивных мероприятий  программы в 2020 году  было запланировано 100 тыс. руб., освоено 100 тыс.руб.

Анализ реализации  муниципальной программы показал, что программные  цели и ожидаемые результаты   от реализации муниципальной программы на данном этапе выполнены. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения муниципальная программа за 2020 признана эффективной.

Муниципальная программа

«Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения»

Муниципальная программа «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения» утверждена Постановлением Администрации  Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 579. Целевой показатель программы – развитие коммунальной инфраструктуры, создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Щепкинского сельского поселения.

По  данной программе было проведено – ремонт объектов коммунальной инфраструктуры – запланировано 426,1 тыс. руб., освоено – 426,1 тыс. руб. На капитальный ремонт скважины «Артезианская» в  п. Октябрьский по ул. Южная было запланировано 600 тыс. руб., освоено – 599,9 тыс. руб.

Анализ реализации  муниципальной программы показал, что программные  цели и ожидаемые результаты   от реализации муниципальной программы на данном этапе выполнены. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения муниципальная программа за 2020 признана эффективной.

Муниципальная программа

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена   Постановлением Администрации  Щепкинского сельского поселения 21.12.2018 № 548/1.Цель программы: укрепление общественного порядка, профилактика правонарушений, противодействие терроризму, коррупции. В 2020 году   выполнены работы по  изготовлению листовок наглядной агитации и памяток по безопасности – 5,4 тыс. руб., освоено – 5,4 тыс. руб. На официальную  публикацию нормативных правовых актов и иных информационных материалов запланировано 206,0 тыс. руб., освоено – 202,8 тыс. руб.

Анализ реализации  муниципальной программы показал, что программные  цели и ожидаемые результаты   от реализации муниципальной программы на данном этапе выполнены. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения муниципальная программа за 2020 признана эффективной.

Муниципальная программа

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 582. Обеспечение защиты населения, территорий, объектов жизнеобеспечения населения и критически важных угроз природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, предупреждение чрезвычайных ситуаций является важным  условием для жизни обеспечения населения.

По данной программе было проведено – страхование ГТС – 41,8 тыс. руб., запланировано на  работы по поддержанию в исправном состоянию колодцев пожарных гидрантов на территории Щепкинского сельского поселения, техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, приобретение огнетушителей ОП-4- 129,7 тыс. руб., освоено – 129,6 тыс.руб.

Анализ реализации  муниципальной программы показал, что программные  цели и ожидаемые результаты   от реализации муниципальной программы на данном этапе выполнены. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения муниципальная программа за 2020 признана эффективной.

Муниципальная программа

«Развитие культуры»

Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 576. Программа  предусматривает развитие библиотечного дела, увеличение клубных формирований  культурно - досуговых учреждений  и количества участников в них, содержание и ремонт мемориалов Щепкинского сельского поселения.

На реализацию мероприятий программы в 2020 году  было выделено 18 252,2  тыс. руб., освоено 18 252,2.

По данной программе было проведено - оценка здания Дома культуры в п. Щепкин, установка котла в п. Щепкин. Восстановительные работы по обработке цокольной части мемориала (фигура солдата на постаменте)  в п. Октябрьский.

Анализ реализации  муниципальной программы показал, что программные  цели и ожидаемые результаты   от реализации муниципальной программы на данном этапе выполнены. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения муниципальная программа за 2020 признана эффективной.

Муниципальная программа

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения»

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Щепкинского сельского поселения» утверждена постановлением Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 581. Программа предусматривает развитие дорожной инфраструктуры, обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства, повышение безопасности дорожного движения.

На реализацию мероприятий программы в 2020 году  было выделено 2 556,2 тыс. руб.,   исполнено 2 556,2 тыс. руб.

По данной программе было проведено - ремонт и содержание автомобильных дорог, безопасность дорожного движения.

Анализ реализации  муниципальной программы показал, что программные  цели и ожидаемые результаты   от реализации муниципальной программы на данном этапе выполнены. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения муниципальная программа за 2020 признана эффективной.

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения

Муниципальная программа «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения» утверждена постановлением Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 580. Программа направлена на осуществление комплексного благоустройства территории, обеспечение бесперебойной и качественной работы сетей уличного освещения, озеленение территории поселения, повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах поселения.

На реализацию мероприятий программы в 2020 году  было выделено 3 024,6 тыс. руб.,     освоено   3 024,5 тыс. руб.

По данной программе было проведено – ремонт уличного освещения, ликвидация несанкционированных свалочных очагов, благоустройство детских площадок в поселке Элитный, поселке  Возрожденный, изготовление и установка навигационных знаков, отлов безнадзорных животных.

Анализ реализации  муниципальной программы показал, что программные  цели и ожидаемые результаты   от реализации муниципальной программы на данном этапе выполнены. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения муниципальная программа за 2020 признана эффективной.

Муниципальная программа

«Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 587. Задачи программы: повышение эффективности управления муниципальной собственностью, повышение уровня доходности от использования муниципального имущества, совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере имущественно – земельных отношений и исполнение административных регламентов.

На реализацию мероприятий программы в 2020 году  было выделено 499,2 тыс. руб.   освоено- 199,1 тыс. руб.

По  данной программе было проведена оценка муниципального имущества, проведены межевые и кадастровые работы.

Муниципальной программы показала, что программные  цели и ожидаемые результаты   от реализации муниципальной программы на данном этапе выполнены. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения муниципальная программа за 2020 признана эффективной.

Муниципальная программа

«Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении»

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении» утверждена постановлением Щепкинского сельского поселения от 21.12.2018 № 548/2.  Цели задачи: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим, повышение уровня  профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления.

На реализацию мероприятий программы в 2020 году  было выделено 16,6 тыс.руб.,     исполнено – 16,6 тыс.руб.

По данной программе было проведено- повышение квалификации сотрудников Администрации Щепкинского сельского поселения.

Анализ реализации  муниципальной программы показал, что программные  цели и ожидаемые результаты   от реализации муниципальной программы на данном этапе выполнены. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения муниципальная программа за 2020 признана эффективной.

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области»

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» утверждена постановлением Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 583. Цель  программы: повышение благоустроенности территории Щепкинского сельского поселения.

На реализацию мероприятий программы в 2020 году  было выделено 32 680,4 тыс. руб.,  исполнено 32 676,2  тыс. руб.

По данной программе было проведено благоустройство общественной территории парка в п. Октябрьский в рамках реализации Федерального национального проекта «Жилье и городская среда».

Анализ реализации  муниципальной программы показал, что программные  цели и ожидаемые результаты   от реализации муниципальной программы на данном этапе выполнены. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения муниципальная программа за 2020 признана эффективной.

Муниципальная программа

«Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Щепкинском сельском поселении»

Муниципальная программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Щепкинском сельском поселении» утверждена постановлением Щепкинского сельского поселения от 19.12.2018 № 546/1. Задачи программы: предоставление услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечении информационной безопасности.

На реализацию мероприятий программы в 2020 году  было выделено 571,1 тыс. руб.,     освоено – 571,1 тыс. руб.

По данной программе было проведены услуги программного обеспечения, заправка картриджей, обслуживание системы 1 С и Консультант Плюс.

Анализ реализации  муниципальной программы показал, что программные  цели и ожидаемые результаты   от реализации муниципальной программы на данном этапе выполнены. В соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения муниципальная программа за 2020 признана эффективной.