| АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # «12» июля 2021 |  |  |  |  |  |  |  | # № | # 317 |
| п. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Щепкинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения от 01.10.2019 № 132 «О бюджетном процессе в Щепкинском сельском поселении», в целях обеспечения составления проекта бюджета Щепкинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок и сроки составления проекта бюджета Щепкинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению.

2. Специалистам администрации Щепкинского сельского поселения по курируемым направлениям обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Щепкинского сельского поселения                                                       А.В. Кузнецов

- Приложение

к постановлению администрации

Щепкинского сельского поселения

от   «___»________2021  № ____

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Щепкинского сельского поселения

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление начальнику отдела экономики и финансов администрации Щепкинского сельского поселения: |  |  |
| 1.1. | Информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления на 2022-2024 годы на основании решения Правительства Ростовской области | до 15.09.2021 | заместитель Главы администрации Власенко А.В. |
| 1.2. | Данных об эффективном использовании муниципальной собственности: отчет 2020 г., оценка 2021 г., прогноз на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов | до 15.09.2021 | ведущий специалист Замшина Р.Н. |
| 1.3. | Отчетов «О налоговой базе и структуре начислений (по основным видам налогов) за 2019 год» | до 15.09.2021 | Межрайонная ИФНС России №11 по Ростовской области |
| 1.4. | Сведений о задолженности по платежам в местный бюджет, администрируемых Межрайонной ИФНС России №11 по Ростовской области, по состоянию на последнюю отчетную дату по Щепкинскому сельскому поселению | до 15.09.2021 | Межрайонная ИФНС России №11 по Ростовской области |
| 1.5. | Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам | до 15.09.2021 | инспектор Толочкина А.А. |
| 1.6. | Экономических показателей, формирующих налоговый потенциал на 2022-2024 годы: |  |  |
| 1.6.1 | Налог на доходы физических лиц: - отчет по фонду заработной платы за 2020 год; - оценка по фонду заработной платы за 2021 год; - прогноз фонда заработной платы на 2022-2024 годы | до 15.09.2021 | инспектор Толочкина А.А. |
| 1.6.2 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: показатели для исчисления налога за 2019 год | до 15.09.2021 | Межрайонная ИФНС России №11 по Ростовской области |
| 1.6.3 | Единый сельскохозяйственный налог: отчет показателей единого сельскохозяйственного налога за 2020 год | до 15.09.2021 | Межрайонная ИФНС России №11 по Ростовской области |
| 1.6.4 | Налог на имущество физических лиц: - общая оценка строений, помещений и сооружений; - данные о количестве объектов и суммарной кадастровой стоимости имущества | до 15.09.2021 | инспектор Толочкина А.А. |
| 1.6.5 | Земельный налог: - прогноз земельного налога исходя из кадастровой оценки на 2019-2022 годы; - сумма льгот по земельному налогу на 2018-2020 годы | до 15.09.2021 | инспектор Толочкина А.А. |
| 1.6.6 | Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности - прогноз арендной платы на 2022-2024 годы; - сведения о недоимке по арендным платежам | до 15.09.2021 | ведущий специалист Замшина Р.Н. |
| 1.6.7 | Прогноз доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2022-2024 годы | до 15.09.2021 | ведущий специалист Замшина Р.Н. |
| 1.6.8 | Прогноз поступлений в местный бюджет от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на 2022-2024 годы | до 15.09.2021 | ведущий специалист Замшина Р.Н. |
| 1.6.9 | Прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещений ущерба на 2022-2024 годы: - административные штрафы | до 20.09.2021 | инспектор Толочкина А.А. |
| 1.6.10 | Утвержденных лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов, включая лимиты водоснабжения, водоотведения, на основании решения Правительства Ростовской области | до 15.09.2021 | начальник отдела экономики и финансов Кожанова Ю.С. |
| 1.6.11 | Показателей протяженности автомобильных дорог каждой категории, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде | до 15.09.2021 | начальник отдела экономики и финансов Кожанова Ю.С. |
| 1.6.12 | Предложение для формирования расходов на выполнение муниципального задания МБУК ЩСП «Октябрьский СДК» на 2022-2024 годы | до 01.10.2021 | директор МБУК ЩСП «Октябрьский СДК» Литвинова Г.Т. |
| 1.6.13 | Предложение для формирования расходов на обеспечение деятельности (выполнения работ) МКУ ЩСП «Благоустройство и ЖКХ» на 2022-2024 годы | до 01.10.2021 | Директор МКУ ЩСП «Благоустройство и ЖКХ» Пересада А.А. |
| 2. | Формирование и предоставление Главе Администрации Щепкинского сельского поселения проекта показателей бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов | до 15.10.2021 | начальник отдела экономики и финансов Кожанова Ю.С. |
| 3. | Утверждение муниципальных программ, предлагаемых к финансированию начиная с 2022 года, а также внесение изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Щепкинского сельского поселения | до 25.10.2021 | ответственные специалисты администрации |
| 4. | Подготовка постановления Администрации Щепкинского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Щепкинского сельского поселения на 2022-2024 годы» | до 03.11.2021 | начальник отдела экономики и финансов Кожанова Ю.С. |
| 5. | Подготовка и представление на рассмотрение постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальной собственности Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения: - проекта Решения Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения «О бюджете Щепкинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом Решения; - проекта Решения Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения «О прогнозном плане (программе) приватизации Щепкинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2022-2024 годов» | до 15.11.2021 | начальник отдела экономики и финансов Кожанова Ю.С. |