Утверждаю:

Глава Администрации

Щепкинского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н.Камфарин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении» за 12 месяцев 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный руководитель  (заместитель руководителя  ОИВ/ФИО) | Результат  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на 31.12.2021 г. |
| 1.  Подпрограмма 1 | Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления | Начальник отдела по общим, социальным и правовым вопросам | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;  Повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих;  Повышение привлекательности муниципальной службы | с 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 40,0 | 37,2 |
| 1.1.  Мероприятие 1 | Обеспечение дополнительного профессионального  образования муниципальных служащих | Начальник отдела по общим, социальным и правовым вопросам | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;  Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | с 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | 40,0 | 37,2 |