Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 12 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы, контрольного события программы  | Ответственный руководитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой  | Факт на 31.12.2020 г. |
| 1.Подпрограмма 1«Пожарная безопасность» | Пожарная безопасность  | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС  | Обеспечение противопожарного прикрытия населенных пунктов Щепкинского сельского поселения | с 01.01.2020 г. |  31.12.2020 г. |  171,5 | 171,5 |
| 1.1.Мероприятие 1Обеспечение первичных мероприятий пожарной безопасности | Обеспечение первичных мероприятий пожарной безопасности  | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС  | Обеспечение противопожарного прикрытия населенных пунктов Щепкинского сельского поселения | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 129,7 | 129,7 |
| 1.2. Мероприятие 2Приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Приобретение пожарного оборудования и снаряжения  | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС | Обеспечение противопожарного прикрытия населенных пунктов Щепкинского сельского поселения | с 01.01.2020 г. |  31.12.2020 г. | 0,0 | 0,0 |
| 2.Подпрограмма 2«Защита от чрезвычайных ситуаций» | Защита населения от чрезвычайных ситуаций  | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | с 01.01.2020 г. |  31.12.2020 г. | 41,8 | 41,8 |
| 2.1. Мероприятие 1 Прочие расходы на защиту от чрезвычайных ситуаций  | Прочие расходы на защиту от чрезвычайных ситуаций  | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий | с 01.01.2020г. |  31.12.2020 г. | 41,8 | 41,8 |
| 3.Подпрограмма 3Обеспечение безопасности на воде  | Обеспечение безопасности на воде | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС  | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  | с 01.01.2020 г. |  31.12.2020 г. | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.Мероприятие 1Прочие расходы на обеспечение безопасности на воде  | Прочие расходы на обеспечение безопасности на воде | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС  | Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  | с 01.01.2020 г. |  31.12.2020 г. | 0,0 | 0,0 |