Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 12 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы, контрольного события программы  | Ответственный руководитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой  | Факт на 31.12.2020 г. |
| 1.Подпрограмма 1«Совершенствование учета и использования муниципального имущества, за исключением земельных участков» | Совершенствование учета и использования муниципального имущества, за исключением земельных участков  | Заведующий сектором земельно – имущественных отношений и архитектурно – градостроительных отношений  | Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, технические и кадастровые паспорта;Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности, на которы,е зарегистрировано. | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 252,7 | 247,1 |
| 1.1.Мероприятие 1 Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Оценка муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности  | Заведующий сектором земельно – имущественных отношений и архитектурно – градостроительных отношений  | Обеспечение выполнения поставленных функций  | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. |  33,0 | 33,0 |
|  1.2.Мероприятие 2Инвентаризация и паспортизация муниципального имущества | Инвентаризация и паспортизация муниципального имущества  | Заведующий сектором земельно – имущественных отношений и архитектурно – градостроительных отношений  | Обеспечение выполнения поставленных функций | с 01.01.2020г. | 31.12.2020 г. | 48,2 | 48,1 |
|  1.3.Мероприятие 3 Прочие расходы на совершенствование учета и использования муниципального имущества, за исключением земельных участков | Прочие расходы на совершенствование учета и использование муниципального имущества, за исключением земельных участков | Заведующий сектором земельно – имущественных отношений и архитектурно – градостроительных отношений  | Обеспечение выполнения поставленных функций | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 166,0 | 166,0 |
| 2. Подпрограмма 2Повышение эффективности использования земельных участков | Повышение эффективности использования земельных участков  | Заведующий сектором земельно – имущественных отношений и архитектурно – градостроительных отношений  | Пополнение доходной части бюджта Щепкинского сельского поселения путем эффективного использования муниципального имущества. Оптимизация муниципального имущества. | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 252,7 | 252,7 |
| 2.1. Мероприятие 1 Межевание и выполнение кадастровых работ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Межевание и выполнение кадастровых работ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  | Заведующий сектором земельно – имущественных отношений и архитектурно – градостроительных отношений  | Обеспечение выполнения поставленных функций  | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 252,0 | 252,0 |
| 2.2. Мероприятие 2Прочие расходы по повышению эффективности использования земельных участков | Прочие расходы по повышению эффективности использования земельных участков  | Заведующий сектором земельно – имущественных отношений и архитектурно – градостроительных отношений  | Обеспечение выполнения поставленных функций | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0,7 | 0,7 |