Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростовской области» за 12 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы, контрольного события программы  | Ответственный руководитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат(краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| Предусмотрено муниципальной программой  | Факт на 31.12.2020г. |
| 1.Подпрограмма 1«Благоустройство общественных территорий Щепкинского сельского поселения | Благоустройство Общественных территорий Щепкинского сельского поселения  | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС | Повышение уровня комфортности условий проживания населения Щепкинского сельского поселения  | с 01.01.2020 г. |  31.12.2020 г. | 32 680,4 | 32 676,2 |
| 1.1.Мероприятие 1Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории Щепкинского сельского поселения | Формирование современной городской среды на территории Щепкинского сельского поселения в части благоустройства общественных территорий  | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС | Создание удобной, качественной и благоустроенной среды проживания, приспособленной для жителей Щепкинского сельского поселения  |  с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 12 503,6 | 12 503,6 |
| 1.2. Мероприятие 2Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды на территории Щепкинского сельского поселения в части благоустройства общественных территорий | Формирование современной городской среды на территории Щепкинского сельского поселения в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов  | Заведующий сектором ЖКХ и ЧС | Создание удобной, качественной и благоустроенной среды проживания, приспособленной для жителей Щепкинского сельского поселения | с 01.01.2020 г. |  31.12.2020 г. | 20 176,8 | 20 172,6 |