Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Щепкинском сельском поселении» за 12 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный руководитель  (заместитель руководителя  ОИВ/ФИО) | Результат  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на 31.12.2020 г. |
| 1.Подпрограмма  «Развитие информационных технологий в муниципальных учреждениях Щепкинского сельского поселения» | Развитие информационных технологий в муниципальных учреждениях Щепкинского сельского поселения | Начальник отдела экономики и финансов | Увеличить долю рабочих мест в муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 571,1 | 571,1 |
| * 1. Основное мероприятие   Развитие и использование информационных технологий | Развитие информационных технологий | Начальник отдела экономики и финансов | повышение уровня развития информационных и телекоммуникационных технологий | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 571,1 | 571,1 |
| 1. 2.Подпрограмма   «Оптимизация и повышение качества оказания муниципальных услуг в Щепкинском сельском поселении» | Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Начальник отдела экономики и финансов | Повышение уровня развития оказания муниципальных услуг | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 15,6 | 0,0 |
| 2.1.Основное мероприятие  Расходы на обеспечение доступа к информационной деятельности органов самоуправления | Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Начальник отдела экономики и финансов | Повышение уровня развития оказания муниципальных услуг | с 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 15,6 | 0,0 |