Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения» за 12 месяцев 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный руководитель  (заместитель руководителя  ОИВ/ФИО) | Результат  (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | |
| Предусмотрено муниципальной программой | Факт на 31.12.2019 г. |
| 1. Подпрограмма 1 | Уличное освещение Щепкинского сельского поселения | Заведующий сектором ЖКХ | Увеличение протяженности линий уличного освещения и сокращения аварийных ситуаций на сетях уличного освещения Щепкинского сельского поселения | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 3 122,7 | 2 389,3 |
| 1.1.  Мероприятие 1 | Обеспечение бесперебойного функционирования сетей уличного освещения | Заведующий сектором | Бесперебойное освещение улиц поселения в темное время суток | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 3 122,7 | 2 389,3 |
| 2.  Подпрограмма 2 | Озеленение территории Щепкинского сельского поселения | Заведующий сектором ЖКХ | Улучшение санитарной и экологической обстановки на территории поселения;  Снижение уровня аллергичной заболеваемости граждан в период цветения карантинной и сорной растительности на территории. | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 299,5 | 299,5 |
| 2.1Мероприятие 1 | Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворенном состоянии | Заведующий сектором ЖКХ | Надлежащее санитарное состояние территории поселения | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.Мероприятие 2 | Покос растительности | Заведующий сектором ЖКХ | Надлежащее санитарное состояние территории поселения | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 299,5 | 299,5 |
| 3.  Подпрограмма 3 | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах | Заведующий сектором ЖКХ | Поддержание санитарно – эпидемиологического состояния на территории поселения;  Приведение санитарной территории поселения в надлежащее санитарное состояние. | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 5 291,3 | 5 039,1 |
| 3.1.Мероприятие 1 | Благоустройство | Заведующий сектором ЖКХ | Надлежащее санитарное состояние территории поселения | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 3 368,2 | 3 116,0 |
| 3.2. Мероприятие 2 | Расходы на обеспечение деятельности  (оказание услуг)  муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения | Заведующий сектором ЖКХ | Поддержание санитарно – эпидемиологического состояния на территории поселения;  Приведение санитарной территории поселения в надлежащее санитарное состояние. | с 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 1 923,1 | 1 923,1 |