| АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 11. | # 03. | # 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  | # № | # 112 |
| п. Октябрьский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ Щепкинского сельского поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Щепкинского сельского поселения

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009 №146 «О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критерии оценки эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ» в целях реализации Решения Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения от 27 июля 2010 года № 57 «О бюджетном процессе в Щепкинском сельском поселении» и обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления постановляю:

1. Утвердить:

1.1. Порядок принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации (приложение N 1).

1.2. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ (приложение N 2).

2. Руководителям бюджетных учреждений, аппарату Администрации Щепкинского сельского поселения:

2.1. Руководствоваться требованиями Порядка принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в процессе разработки и реализации  долгосрочных целевых программ, реализуемых начиная с 1 января 2009 года.

2.2. Обеспечивать подготовку и представление в сектор экономики и финансов информации о разрабатываемых и реализуемых  долгосрочных целевых программах и вопросах, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии с утвержденным Порядком принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Щепкинского сельского поселения от 28.11.2007 № 551/1 «О Порядке принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых программ Щепкинского сельского поселения.»

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Щепкинского сельского поселения Черных А.В.

Глава Щепкинского сельского поселения                                                                     Н.П. Корольков

- Приложение N 1

к постановлению

Администрации Щепкинского

сельского поселения

от 11.03.2010 №112

ПОРЯДОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ  ДОЛГОСРОЧНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения от 27 июля 2010 года № 57 «О бюджетном процессе в Щепкинском сельском поселении», и устанавливает требования к реализации в аппарате Администрации Щепкинском сельском поселении положений федерального и областного законодательства о разработке и реализации  долгосрочных целевых программ Щепкинского сельского поселения (далее - долгосрочные целевые программы).

- 1. Общие положения

1.1. К долгосрочным целевым программам относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Долгосрочные целевые программы - увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

1.2. Цель долгосрочной целевой программы должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Щепкинского сельского поселения.

Долгосрочные целевые программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с полномочиями органов исполнительной власти, определенными федеральным, областным законодательством и нормативно-правовыми актами Щепкинского сельского поселения.

Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем области, определяются федеральными законами, областными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Администрации Щепкинского сельского поселения.

Долгосрочная целевая программа может включать в себя ведомственные целевые программы (подпрограммы), направленные на решение системных проблем и достижение цели долгосрочной целевой программы.  долгосрочная целевая программа может включать также финансовое обеспечение муниципального задания.

Не допускается внесение в  долгосрочные целевые программы мероприятий, аналогичных предусмотренным в других  долгосрочных целевых программах.

Не допускается также внесение в  долгосрочные целевые программы мероприятий самостоятельных ведомственных целевых программ.

1.3. Разработка и реализация  долгосрочных целевых программ включают в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке долгосрочной целевой программы;

формирование проекта  долгосрочной целевой программы, ее согласование и утверждение;

управление реализацией  долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.

- 2. Отбор проблем для программной разработки и принятие

решения о разработке  долгосрочной

целевой программы

2.1. Инициаторами разработки проекта  долгосрочной целевой программы могут выступать Глава Щепкинского сельского поселения, Собрание депутатов Щепкинского сельского поселения.

2.2. Отбор проблем для программной разработки осуществляется  Администрацией Щепкинского сельского поселения, на который возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для Щепкинского сельского поселения;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством областных целевых программ;

необходимость координации действий  органов исполнительной власти и других участников программы;

необходимость повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти.

2.3.  Специалист. на которого возложены координация и регулирование в соответствующий сфере деятельности, разработку  долгосрочной целевой программы готовит проект распоряжения Администрации Щепкинского сельского поселения о разработке соответствующей программы в соответствии с Регламентом Администрации Щепкинского сельского поселения.

В распоряжении Администрации Щепкинского сельского поселения устанавливаются: наименование проекта  долгосрочной целевой программы, заказчик, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций)  долгосрочной целевой программы, источник финансирования.

2.4. Муниципальный заказчик (далее заказчик) - координатор программы организует взаимодействие специалистов, обеспечивающих выполнение программных мероприятий.

2.5. Муниципальный заказчик (заказчик-координатор) осуществляет разработку  долгосрочной целевой программы, как правило, самостоятельно. В случае необходимости к разработке  целевой программы могут привлекаться специализированные научно-исследовательские, консалтинговые и другие организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

- 3. Формирование и утверждение

долгосрочной целевой программы

3.1. Муниципальный заказчик (заказчик-координатор)  долгосрочной целевой программы, определенный распоряжением Администрации Щепкинского сельского поселения, несет ответственность за подготовку  долгосрочной целевой программы; согласовывает с основными заинтересованными участниками  долгосрочной целевой программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта  долгосрочной целевой программы.

3.2.  долгосрочная целевая программа состоит из паспорта (приложение N 1 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  долгосрочной целевой программы, а также целевые индикаторы и показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение  долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных, образовательных и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации  долгосрочной целевой программы, включая организацию управления  долгосрочной целевой программой и контроль за ходом ее реализации;

шестой раздел: оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации  долгосрочной целевой программы. Оценка эффективности реализации  долгосрочной целевой программы осуществляется с учетом достижения показателей и критериев оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

3.3. К содержанию разделов  долгосрочной целевой программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития области, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции государственных заказчиков программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

временной график (должны быть установлены сроки достижения целей и этапы реализации  долгосрочной целевой программы с определением соответствующих целей).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации  долгосрочной целевой программы.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач  долгосрочной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач  долгосрочной целевой программы. В рамках решения задачи по повышению энергоэффективности программные мероприятия должны содержать также меры, направленные на создание условий для достижения лучших показателей энергоэффективности.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

По объектам капитального строительства программные мероприятия должны иметь проектно-сметную документацию и заключение государственной экспертизы.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения  долгосрочной целевой программы, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета поселение) средств областного и местных бюджетов для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативно-правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка "Управление реализацией  долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения".

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада  долгосрочной целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации программы. При оценке эффективности реализации  долгосрочной целевой программы используются в обязательном порядке критерии оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

Методика оценки эффективности  долгосрочной целевой программы разрабатывается заказчиками (заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению Администрации Щепкинского сельского поселения, утверждающим программу.

3.4. К проекту  долгосрочной целевой программы должны быть приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта  долгосрочной целевой программы;

соглашения о намерениях между заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование  долгосрочной целевой программы.

3.5. При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств бюджета поселения, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств бюджета поселения в порядке, установленном федеральными, областными и нормативными правовыми актами Щепкинского сельского поселения.

3.6. Согласованный проект  долгосрочной целевой программы с заключением, распоряжением Администрации Щепкинского сельского поселения о разработке  долгосрочной целевой программы заказчик программы, вносит в установленном порядке на рассмотрение комиссии Администрации Щепкинского сельского поселения.

3.7. В случае наличия замечаний комиссии  долгосрочной целевой программы в двухнедельный срок осуществляет доработку проекта программы.

3.8.  Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения.

- 4. Финансирование  долгосрочной целевой программы

4.1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию  долгосрочных целевых программ утверждается решением собрания депутатов Щепкинского сельского поселения о бюджете поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения, утвердившим программу.

4.2. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению Администрацией Щепкинского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете поселения  собранию депутатов Щепкинского сельского поселения.

4.3. Источниками финансирования  долгосрочных целевых программ являются средства бюджета поселения, а также могут являться средства областного бюджета, средства местных бюджетов.

4.4. Финансирование  долгосрочных целевых программ за счет средств бюджета поселения осуществляется в объемах, утвержденных решением собрания депутатов Щепкинского сельского поселения о бюджете поселения.

Средства областного бюджета отражаются в  долгосрочных целевых программах при условии отражения их в областном законе об областном бюджете, иных областных нормативных правовых актах.

Средства местных бюджетов отражаются в  долгосрочных целевых программах при условии подтверждения их нормативными правовыми актами органов местного самоуправления об утверждении аналогичных муниципальных долгосрочных целевых программ.

Средства областного бюджета, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в  долгосрочных целевых программах в объеме не ниже установленного Администрацией области уровня софинансирования.

Субсидии местным бюджетам в полном объеме отражаются в  долгосрочных целевых программах с определением условий их предоставления и методики расчета.

Распределение субсидий бюджету поселения и направлениям расходования средств отражается в соответствующих  долгосрочных целевых программах.

Допускается отражение в  долгосрочных целевых программах объемов субсидий бюджету поселения на годы, следующие за очередным финансовым годом, без распределения и направлениям расходования средств.

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий бюджету поселения на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджета поселения, предусматриваются в  долгосрочных целевых программах пообъектно.

4.5 Сектор экономики и финансов  при подготовке проекта решения о бюджете поселения учитывает объемы средств, заявленных специалистами в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета на реализацию  долгосрочных целевых программ и согласованных с комиссией Администрации Щепкинского сельского поселения по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения (далее - комиссия).

По результатам оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ Администрацией Щепкинского сельского поселения не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете поселения собранию депутатов может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей  долгосрочной целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации  долгосрочной целевой программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей  долгосрочной целевой программы муниципальных контрактов в бюджете поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Щепкинского сельского поселения, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.6. Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности Щепкинского сельского поселения в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу Щепкинского сельского поселения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Щепкинского сельского поселения.

- 5. Управление реализацией  долгосрочной

целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

5.1. Формы и методы организации управления реализацией  долгосрочной целевой программы определяются заказчиком.

5.2. Специалист, определенный заказчиком (заказчиком-координатором)  долгосрочной целевой программы, является руководителем программы. Руководитель  долгосрочной целевой программы несет ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

5.3. Реализация  долгосрочной целевой программы осуществляется на основе:

Муниципальных контрактов (договоров), заключаемых заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и нормативными правовыми актами Щепкинского сельского поселения.

5.4. Заказчик  долгосрочных целевых программ (заказчики-координаторы) с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения в установленном порядке.

5.5. Заказчик (заказчики-координаторы)  долгосрочных целевых программ направляют:

ежеквартально в комиссию сектор экономики и финансов отчет по форме в соответствии с приложением N 2 к настоящему Порядку, а также по запросу Главы Щепкинского сельского поселения- статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации  долгосрочных целевых программ, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения, составления проекта решения бюджета и прогноза бюджета поселения на плановый период, в комиссию- отчеты о ходе работ по долгосрочным целевым программам, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по  долгосрочной целевой программе должен содержать:

отчет в соответствии с приложением N 3 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации  долгосрочной целевой программы за отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию  долгосрочных целевых программ;

сведения о соответствии фактических показателей реализации  долгосрочных целевых программ показателям, установленным докладами о результативности;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

оценку эффективности результатов реализации  долгосрочных целевых программ.

5.6. В случае несоответствия результатов выполнения  долгосрочной целевой программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программой, заказчик (заказчик-координатор) готовит предложения о корректировке сроков реализации  долгосрочной целевой программы и перечня программных мероприятий и согласует предложения с комиссией.

5.7. Специалист вправе внести на рассмотрение комиссии следующие проекты решений по каждой  долгосрочной целевой программе, реализуемой заказчиком (заказчиком-координатором):

о приостановлении реализации действующих  долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета поселения;

о прекращении реализации действующих  долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих  долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета поселения.

5.8. В случае поддержки комиссией предложения о приостановлении либо прекращении реализации действующих  долгосрочных целевых программ заказчик (заказчик-координатор) вносит соответствующий проект постановления Администрации Щепкинского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Щепкинского сельского поселения.

5.9. По  долгосрочной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, главный распорядитель средств бюджета - заказчик-координатор подготавливает и представляет отчет о ходе работ по  долгосрочной целевой программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение коллегии Администрации Щепкинского сельского поселения.

5.10. Отчеты о ходе работ по  долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь период действия программы подготавливает главный распорядитель средств бюджета - заказчик (заказчик-координатор) и вносит соответствующий проект постановления Администрации Щепкинского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Щепкинского сельского поселения.

Отчеты о ходе работ по  долгосрочной целевой программе по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета собранию депутатов Щепкинского сельского поселения.

- Приложение N 1

к Порядку

принятия решения

о разработке

долгосрочных целевых

программ, их формирования

и реализации

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы ___________________________________________________

Основание  для  разработки  программы ____________________________________

__________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата распоряжения Администрации Щепкинского сельского поселения)

Заказчик программы _______________________________________

Разработчик программы ____________________________________________________

Основная цель программы __________________________________________________

Основные задачи программы ________________________________________________

Сроки реализации программы _______________________________________________

Структура   программы,   перечень   подпрограмм,  основных  направлений  и

мероприятий ______________________________________________________________

Исполнители программы ____________________________________________________

Объемы и источники финансирования программы ______________________________

Ожидаемые конечные результаты реализации программы _______________________

Система организации контроля за исполнением программы ____________________

- Приложение N 2

к Порядку

принятия решения

о разработке

долгосрочных целевых

программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

_________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "______" ___________ 20___ ГОДА

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| N п/п | Наимено- вание меропри- ятия | Категория расходов (капи- тальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол- нения | Заказчик - главный распоря- дитель средств бюдже- та поселения | Источники финансиро- вания | Уточненный план бюд- жетных ас- сигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов фи- нансирования до главных распорядите- лей средств бюджета за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неиспол- нения плана бюджет- ных ас- сигнова- ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
|  | Меропри- ятие N 1 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
|  | Меропри- ятие N 2 |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджет- ные источ- ники |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 3

к Порядку

принятия решения

о разработке

долгосрочных целевых

программ, их формирования

и реализации

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

______________________________________________________

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА "______" ___________ 20___ ГОДА

(представляется по итогам года, 15 числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | бюджет поселения | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | Бюджет поселения | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меро- приятие N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Меро- приятие N 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание.

Степень выполнения мероприятий описывается количественными показателями путем сравнения фактически достигнутых показателей с целевыми индикаторами.

- Приложение N 2

к постановлению

Администрации

Щепкинского сельского поселения

от 11.03.2010 N 112

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ  ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий  долгосрочных целевых программ.

2. Оценка эффективности  долгосрочных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3. Оценка эффективности реализации  долгосрочных целевых программ осуществляется заказчиком (заказчиком - координатором) по годам и этапам в течение всего срока реализации программы.

4. Заказчик (заказчик - координатор) программы представляет в сектор экономики и финансов в составе ежегодного отчета о ходе работ по  долгосрочной целевой программе информацию об оценке эффективности реализации  долгосрочной целевой программы по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Заказчик (заказчик - координатор) представляет в сектор экономики и финансов также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

5. Заказчик (заказчик - координатор) для проведения оценки эффективности реализации  долгосрочной целевой программы использует целевые индикаторы и показатели, содержащиеся в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения.

В процессе проведения оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ осуществляется сопоставление достигнутых показателей с целевыми индикаторами, содержащимися в паспорте программы и докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета поселения.

6. Оценка эффективности реализации  долгосрочных целевых программ должна содержать общую оценку вклада  долгосрочной целевой программы в экономическое развитие области, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств. Общая оценка вклада  долгосрочной целевой программы в экономическое развитие области должна содержать оценку социальных, экономических и (или) экологических последствий от реализации  долгосрочной целевой программы.

Оценка вклада  долгосрочной целевой программы в экономическое развитие поселения производится по следующим направлениям:

1) степень достижения целей;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат.

7. Бюджетная эффективность  долгосрочной целевой программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации  долгосрочной целевой программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы.

8. Информация, представляемая заказчиком (заказчиком-координатором), об оценке эффективности реализации программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по  долгосрочной целевой программе анализируется сектором экономики и финансов. По результатам указанной оценки сектор экономик и финансов подготавливает заключение о целесообразности дальнейшего финансирования программы.

Специалисты являющиеся заказчиками программы готовят аналитическую записку об эффективности реализации  долгосрочных целевых программ за истекший отчетный год и представляют на рассмотрение комиссии Администрации Щепкинского сельского поселения по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности главного распорядителя средств бюджета (далее - комиссия) в срок, определенный Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения, составления проекта бюджета Щепкинского сельского поселения и прогноза бюджета Щепкинского сельского поселения на плановый период.

9. Сектор экономик и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения вправе внести на рассмотрение комиссии следующие проекты решений по каждой  долгосрочной целевой программе, реализуемой заказчиком (заказчиком - координатором):

о приостановлении реализации действующих  долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета поселения;

о прекращении реализации действующих  долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию;

о направлении на доработку действующих  долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из бюджета поселения.

Решения комиссии оформляются протоколом и являются основанием для подготовки в установленном порядке соответствующего проекта постановления Администрации Щепкинского сельского поселения.

10. Отчеты о ходе работ по долгосрочным целевым программам по результатам за год и за весь период действия программы подлежат утверждению постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения.

Отчет должен включать информацию о результатах реализации  долгосрочной целевой программы за истекший год и за весь период реализации программы, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

- Приложение

к Порядку

проведения и критериям

оценки эффективности

реализации

долгосрочных целевых

программ

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  ДОЛГОСРОЧНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ЗА ОТЧЕТНЫЙ _______ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ______ ГОДОВ

| Наименование показате- лей результативности (целевых индикаторов) | Единица измере- ния | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ____ год | ____ год | ____ год | всего | ____ год | ____ год | ____ год |
| Показатель результатив- ности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результатив- ности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результатив- ности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ___________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Исполнитель ___________________________ Ф.И.О.

(подпись)

Телефон

Дата

М.П.