АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2012 г.                          п. Октябрьский                                            № 211

Об утверждении отчетов о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочных целевых программ Щепкинского сельского поселения за 2011 год

В соответствии с постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 11.03.2010 №112 «О Порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Щепкинском сельском поселении на период 2010-2014 годы и до 2010г.» за 2011 год согласно приложению 1.

- Утвердить отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения в 2009-2012 годы» за 2011 год согласно приложению 2.

- Утвердить отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения на 2010-2013 годы» за 2011 год согласно приложению 3.

- Утвердить отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие и реформирование муниципальных учреждений культуры Щепкинского сельского поселения на 2010-2013 годы» за 2011 год согласно приложению 4.

- Утвердить отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Щепкинское сельское поселение» на 2011-2013 годы» за 2011 год согласно приложению 5.

- Утвердить отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения на 2010-2013 год» за 2011 год согласно приложению 6.

- Утвердить отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Щепкинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы»» за 2011 год согласно приложению 7.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# Глава Щепкинского

# сельского поселения                                  	Н.П. Корольков

Приложение 1

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Щепкинском сельском поселении на период 2010-2014 годы и до 2020 г.

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2012 ГОДА

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | бюджет поселения | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | Бюджет поселения | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергетическое обследование зданий и изготовление энергетических паспортов | Создание возможности для более эффективного использования электроэнергии |  |  |  | 0% | 189,0 | 189,0 |  |  |  | 26,9 | 26,9 |  |  |  | 14,2% |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  | 60,1 | 60,1 |  |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  | 14,2% |

Приложение 2

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Безопасность дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения в 2009-2012 годах

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2012 ГОДА

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | бюджет поселения | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | Бюджет поселения | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и установка дорожных знаков, их текущее содержание | Сокращение дорожных происшествий |  |  |  | 3% | 325,0 | 325,0 |  |  |  | 324,8 | 324,8 |  |  |  | 100% |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  | 325,0 | 325,0 |  |  |  | 324,8 | 324,8 |  |  |  | 100% |

Приложение 3

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Безопасность дорожного движения на территории Щепкинского сельского поселения в 2009-2012 годах

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2012 ГОДА

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | бюджет поселения | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | Бюджет поселения | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт тротуара, строительство дороги | Улучшение состояния дорожной инфраструктуры |  |  |  | 3% | 2053,4 | 2053,4 |  |  |  | 2053,3 | 2053,3 |  |  |  | 100% |
| Текущий ремонт и содержание внутрипоселковых дорог | Сохранение и улучшение текущего состояния дорог |  |  |  | 0,1% | 1513,5 | 1513,5 |  |  |  | 1412,7 | 1412,7 |  |  |  | 93,3% |
| Оплата уличного освещения, текущий ремонт и содержание сетей уличного освещения | Поддержание состояния сетей уличного освещения, бесперебойное освещение территории поселения в ночное время |  |  |  | 0,9 | 2210,9 | 2210,9 |  |  |  | 2134,1 | 2134,1 |  |  |  | 96,5% |
| Озеленение | Уменьшение площадей сорной растительности и числа сухостойных деревьев |  |  |  | 0,4% | 494,1 | 494,1 |  |  |  | 494,0 | 494,0 |  |  |  | 100% |
| Прочие мероприятия | Улучшение санитарного состояния территории поселения |  |  |  | 0,1% | 1514,0 | 1514,0 |  |  |  | 1417,1 | 1417,1 |  |  |  | 93,6% |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  | 7785,9 | 7785,9 |  |  |  | 7511,2 | 7511,2 |  |  |  | 96,5 |

Приложение 4

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Развитие и       реформирование муниципальных   учреждений   культуры  Щепкинского    сельского поселения на 2010-2013 годы

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2012 ГОДА

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | бюджет поселения | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | Бюджет поселения | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры | Количество клубных формирований в учреждениях культуры. | шт. | 62 | 62 | 0% | 7360.8 | 7360.8 |  |  |  | 6841,9 | 6841,9 |  |  |  | 93% |
|  | Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры в год. | шт. | 1055 | 1547 | -0,5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов | Количество читателей в библиотеках. | Чел. | 2706 | 2724 | 0,7% | 2179.2 | 2179.2 |  |  |  | 2136.6 | 2136.6 |  |  |  | 98% |
|  | Количество книговыдач. | Экз. | 61467 | 61997 | 0,9% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  | 9540.0 | 9540.0 |  |  |  | 8978,5 | 8978,5 |  |  |  | 94,1% |

Приложение 5

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании «Щепкинское сельское поселение» на 2011-2013 годы

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2012 ГОДА

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | бюджет поселения | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | Бюджет поселения | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание футбольной команды | Увеличение спортивного инвентаря | шт |  |  | 5% | 60,1 | 60,1 |  |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  | 99,8% |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  | 60,1 | 60,1 |  |  |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  | 99,8% |

Приложение 6

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения на 2010-2013 годы

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2012 ГОДА

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | бюджет поселения | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | Бюджет поселения | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство буровой на воду скважины | Улучшение водоснабжения населения | М3 |  |  | 9% | 839,0 | 839,0 |  |  |  | 838,9 | 838,9 |  |  |  | 100% |
| Текущее содержание коммунальной инфраструктуры | Улучшение коммунальных услуг |  |  |  | 10% | 471,5 | 471,5 |  |  |  | 404,6 | 404,6 |  |  |  | 85,8% |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  | 1310,5 | 1310,5 |  |  |  | 1243.5 | 1243.5 |  |  |  | 94,9% |

Приложение 7

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Пожарная безопасность и защита населения и территории Щепкинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013 годы

(наименование долгосрочной целевой программы)

ПО СОСТОЯНИЮ НА " 01" января 2012 ГОДА

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сте- пень выпол- нения меро- при- ятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | бюджет поселения | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | Бюджет поселения | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение специалистов | Повышение квалификации |  |  |  | 1% | 13,6 | 13,6 |  |  |  | 13,6 | 13,6 |  |  |  | 100% |
| Установка пожарной системы оповещения, приобретение ранцевых огнетушителей | Предупреждение возникновения ЧС |  |  |  | 0,1% | 126,4 | 126,4 |  |  |  | 15,4 | 15,4 |  |  |  | 12,2% |
| И т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  | 140,0 | 140,0 |  |  |  | 29,0 | 29,0 |  |  |  | 20,7% |