| АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 04. | - 04. | - 2012г. |  | - № | - 216 |
| п. Октябрьский |  |  |  |  |  |

Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в Щепкинском сельском поселении

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации положений Областного закона от 03.08.2007 г. N 743-ЗС "О бюджетном процессе Ростовской области" и обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить:

1.1	Порядок принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации согласно  приложению № 1.

1.2.	Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ согласно приложению № 2.

2.	Руководителям муниципальных бюджетных учреждений, аппарату Администрации Щепкинского сельского поселения:

2.1. Руководствоваться в процессе разработки, формирования и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, реализуемых начиная с 01.01.2009 г.,  требованиями Порядков, утвержденных настоящим постановлением;

2.2. Обеспечивать подготовку и представление в сектор экономики и финансов информации о разрабатываемых и реализуемых  долгосрочных целевых программах и вопросах, требующих решения программно-целевыми методами, в соответствии с утвержденным Порядком принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Щепкинского сельского поселения от 11.03.2010 № 112 «О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Щепкинского сельского поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Щепкинского сельского поселения».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Щепкинского сельского поселения Рой Н.И.

| Глава Щепкинского сельского поселения |  | Н.П. Корольков |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение |  |  | № | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к постановлению Администрации Щепкинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | от | 04.04. | 2012 г. |  |  | № | 216 |

- Порядок

- принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных  целевых программ, их формирования и реализации

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Собрания Депутатов Щепкинского сельского поселения от 24.07.2009 г. N 57 "О бюджетном процессе в Щепкинском сельском поселении", и устанавливает требования к реализации в Щепкинском сельском поселении положений федерального и областного законодательства о разработке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

- 1.	Общие положения

1.1.	К муниципальным долгосрочным целевым программам относятся программы на срок более одного года, рассчитанные на реализацию в течение ряда лет.

Муниципальные долгосрочные целевые программы - увязанные по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение приоритетных социально-экономических, научно-технических, экологических и других важнейших задач и достижение требуемого конечного результата в установленные сроки.

1.2.	Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

муниципальный заказчик муниципальной долгосрочной целевой программы - муниципальный заказчик, ответственный за разработку, утверждение и реализацию программы; для программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик - координатор;

разработчик муниципальной долгосрочной целевой программы - муниципальный заказчик программы, на которого возложена разработка муниципальной долгосрочной целевой программы, либо привлекаемые на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства специализированные научно-исследовательские, консалтинговые организации;

исполнители муниципальной долгосрочной целевой программы - органы местного самоуправления и учреждения, которые являются получателями бюджетных средств и имеют законодательно подтвержденное право на выполнение соответствующих полномочий;

целевые показатели - количественные показатели, характеризующие степень достижения целей муниципальной долгосрочной целевой программы.

1.3.	Цель муниципальной долгосрочной целевой программы должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения, прогнозам развития потребностей и финансовых ресурсов, результатам анализа экономического, социального и экологического состояния Щепкинского сельского поселения.

Муниципальные долгосрочные целевые программы должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для поселения проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем в соответствии с полномочиями Администрации Щепкинского сельского поселения, определенными федеральным и областным законодательством и муниципальными правовыми актами.

Необходимость решения проблем программными методами, крупномасштабность проектов и мероприятий, направленных на решение системных проблем Щепкинского сельского поселения, определяются федеральными и областными  законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, областными законами,  постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области и муниципальными правовыми актами Щепкинского сельского поселения.

Муниципальная долгосрочная целевая программа может включать в себя ведомственные целевые программы (подпрограммы), направленные на решение системных проблем и достижение цели муниципальной долгосрочной целевой программы. Муниципальная долгосрочная целевая программа может включать также финансовое обеспечение муниципального задания.

Не допускается внесение в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий, аналогичных предусмотренным в других муниципальных долгосрочных целевых программах.

Не допускается также внесение в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий самостоятельных ведомственных целевых программ.

1.4.	Разработка и реализация муниципальных долгосрочных целевых программ включают в себя следующие этапы:

отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы;

формирование проекта муниципальной долгосрочной целевой программы, ее согласование и утверждение;

управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения.

- 2.	Отбор проблем для программной разработки 
и принятие решения о разработке муниципальной 
долгосрочной целевой программы

2.1.	Инициаторами разработки проекта муниципальной долгосрочной целевой программы могут выступать Глава Щепкинского сельского поселения, Собрание депутатов Щепкинского сельского поселения

2.2.	Отбор проблем для программной разработки осуществляется Администрацией Щепкинского сельского поселения, на которую возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, и определяется следующими факторами:

значимость и актуальность проблемы для Щепкинского сельского поселения;

сопряженность проблемы с проблемами, решаемыми посредством федеральных и областных целевых программ;

необходимость координации действий органов исполнительной власти и других участников программы;

необходимость повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти.

2.3. Специалист Администрации Щепкинского сельского поселения, ответственный за разработку муниципальной долгосрочной целевой программы, до получения согласия Главы Щепкинского сельского поселения на ее разработку направляет в сектор экономики и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения для согласования наименования муниципальной долгосрочной целевой программы информацию, включающую описание факторов, приведенных в пункте 2.2 настоящего раздела, в объеме не более трех страниц.

2.4.	В случае принятия положительного решения Главы Щепкинского сельского поселения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы специалист Администрации Щепкинского сельского поселения, на которого возложены координация и регулирование в соответствующей сфере деятельности, готовит проект распоряжения Администрации  о разработке соответствующей программы в соответствии с Регламентом Администрации Щепкинского сельского поселения.

В распоряжении Администрации Щепкинского сельского поселения о разработке муниципальной долгосрочной целевой программы устанавливаются: наименование муниципальной долгосрочной целевой программы, муниципальный заказчик, сроки и стоимость разработки (в случае привлечения к разработке сторонних организаций) муниципальной долгосрочной целевой программы, источник финансирования.

Для муниципальных долгосрочных целевых программ, имеющих более одного муниципального заказчика, определяется муниципальный заказчик-координатор.

2.5.	Муниципальный заказчик - координатор программы организует взаимодействие структурных подразделений Администрации Щепкинского сельского поселения и других заинтересованных структур, обеспечивающих выполнение программных мероприятий.

2.6.	Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) осуществляет разработку муниципальной долгосрочной целевой программы, как правило, самостоятельно. В случае необходимости к разработке муниципальной целевой программы могут привлекаться специализированные научно-исследовательские, консалтинговые и другие организации. Кандидатура разработчика определяется на конкурсной основе в  соответствии с нормами действующего законодательства.

2.7.	Муниципальный заказчик программы (муниципальный заказчик-координатор программы) на этапе формирования программы или внесения изменений в действующую программу представляет в сектор экономики и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения утвержденный Реестр инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта), включаемых в муниципальную долгосрочную целевую программу (приложение N 1 к настоящему Порядку).

Сектор экономики и финансов (специалист-экономист) Администрации Щепкинского сельского поселения готовит заключение в части согласования наличия заключений государственной экспертизы по инвестиционным проектам (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта), включенным в Реестр инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта), который является неотъемлемой частью муниципальной долгосрочной целевой программы. Заключение сектора экономики и финансов  Администрации Щепкинского сельского поселения прилагается к проекту муниципальной долгосрочной целевой программы.

2.8.	Методическое руководство программно-целевым управлением  социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения осуществляет сектор экономики и финансов  Администрации  Щепкинского сельского поселения.

- 3. Формирование и утверждение муниципальной
долгосрочной целевой программы

3.1.	Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) муниципальной долгосрочной целевой программы, определенный распоряжением Администрации Щепкинского сельского поселения, несет ответственность за подготовку муниципальной долгосрочной целевой программы; согласовывает с основными заинтересованными участниками муниципальной долгосрочной целевой программы возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; организует согласование проекта муниципальной долгосрочной целевой программы.

3.2.	Муниципальная долгосрочная целевая программа состоит из паспорта (приложение N 2 к настоящему Порядку) и следующих разделов:

первый раздел: содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

второй раздел: основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, а также целевые показатели;

третий раздел: система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение муниципальной долгосрочной целевой программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Система программных мероприятий должна содержать также мероприятия, направленные на реализацию экономических, организационных, информационных,    образовательных  и других направлений деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности;

четвертый раздел: нормативное обеспечение;

пятый раздел: механизм реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, включая организацию управления муниципальной долгосрочной целевой программой и контроль  за ходом ее реализации;

шестой раздел: оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  осуществляется с учетом достижения показателей и критериев оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

3.3.	К содержанию разделов муниципальной долгосрочной целевой программы предъявляются следующие требования.

Первый раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения, целесообразности программного решения проблемы, а также обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом и анализ различных вариантов этого решения, в том числе описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

Второй раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач программы с указанием целевых показателей.

Требования, предъявляемые к целям программы:

специфичность (цели должны соответствовать компетенции муниципальных заказчиков программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимы);

измеримость (достижение цели можно проверить, в том числе и, прежде всего с помощью учитываемых количественных показателей);

релевантность (наличие четкой связи цели с основной деятельностью Администрации Щепкинского сельского поселения).

В данном разделе следует дать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы с описанием основных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей для каждого этапа, а также условия досрочного прекращения реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

Третий раздел должен содержать перечень мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач муниципальной долгосрочной целевой программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием источников финансирования) и сроках. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и обеспечивать решение задач муниципальной долгосрочной целевой программы. В рамках решения задачи по повышению энергоэффективности программные мероприятия должны содержать также меры, направленные на создание условий для достижения лучших показателей энергоэффективности.

Мероприятия программы должны быть конкретными, направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке.

По объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта программные мероприятия должны иметь проектную документацию,  утвержденную в установленном порядке. Наличие заключения государственной (негосударственной) экспертизы предусматривается по проектной документации  на объекты капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта в соответствии с требованиями действующего законодательства. По указанным объектам в общем объеме ассигнований необходимо отразить расходы на строительно-монтажные работы. Бюджетные ассигнования на капитальное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности предусматриваются в муниципальных долгосрочных целевых программах пообъектно.

В муниципальную долгосрочную целевую программу допускается включение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, на которые не разработана проектная документация в следующих случаях:

объект капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта включен в федеральные и областные целевые программы, государственную программу Российской Федерации, в соответствии с которыми требуется его софинансирование из бюджета Щепкинского сельского поселения;

по вновь начинаемому объекту капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта в муниципальной долгосрочной целевой программе первоначально предусмотрены ассигнования на разработку проектной документации, а в последующие годы - финансирование данного инвестиционного проекта.

В разделе следует дать обоснование ресурсного обеспечения муниципальной долгосрочной целевой программы, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования, включая сведения о распределении объемов и источников ее финансирования по годам. Кроме того, раздел должен включать в себя обоснование возможности привлечения (помимо средств местного бюджета) средств федерального и областных бюджетов, внебюджетных средств для реализации программных мероприятий, а также описание механизмов привлечения этих средств, если таковые средства привлекаются.

В четвертом разделе следует изложить перечень нормативных правовых актов, принятие которых необходимо для достижения целей реализации программы.

Основные требования к пятому разделу изложены в разделе 5 настоящего Порядка.

В шестом разделе в количественном выражении описываются конечные результаты, которые должны быть достигнуты от реализации программных мероприятий, а также приводятся критерии оценки эффективности программы, в том числе оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Раздел должен содержать общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие, а также оценку эффективности    расходования бюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам в течение всего срока реализации программы. При оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы используются в обязательном порядке критерии оценки эффективности мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной долгосрочной целевой программы разрабатывается муниципальными заказчиками (муниципальными заказчиками-координаторами) с учетом специфики программы и является отдельным приложением к постановлению Администрации Щепкинского сельского поселения, утверждающему программу.

3.4.	К проекту муниципальной долгосрочной целевой программы, финансирование мероприятий которой предусматривается за счет внебюджетных источников, должны быть приложены:

бизнес-планы коммерческих инвестиционных проектов, включаемых в состав проекта муниципальной долгосрочной целевой программы;

соглашения о намерениях между муниципальным заказчиком программы и организациями, подтверждающие финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы.

3.5.	При включении в программу объектов капитального строительства инвестиционные проекты, финансирование которых планируется осуществлять за счет средств  бюджета Щепкинского сельского поселения, подлежат проверке на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств  бюджета Щепкинского сельского поселения в порядке, установленном федеральными и муниципальными нормативными правовыми актами.

3.7.	Муниципальные долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения.

3.8.	Сектор экономики и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения осуществляет ведение перечня муниципальных программ, включающего муниципальные долгосрочные целевые программы, и ежеквартально размещает его на официальном сайте Администрации Щепкинского сельского поселения.

- 4.	Финансирование муниципальной долгосрочной целевой программы

4.1.	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ утверждается Решением Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения, утвердившим программу. Средства федерального и областного бюджетов, поступающие в бюджет Щепкинского сельского поселения и включенные в муниципальные долгосрочные целевые программы, отражаются в соответствии с бюджетной классификацией расходов, установленной главным администратором доходов указанных средств.

4.2.	Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению  Администрацией Щепкинского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения о бюджете Щепкинского сельского поселения на очередной финансовый год в Собрание депутатов Щепкинского сельского поселения.

4.3.	 Источниками финансирования муниципальных долгосрочных целевых программ являются средства бюджета Щепкинского сельского поселения, а также могут являться средства федерального и областного бюджетов, внебюджетные средства.

4.4.	Финансирование муниципальных долгосрочных целевых программ за счет средств бюджета Щепкинского сельского поселения осуществляется в объемах, утвержденных решением Собрания депутатов о бюджете.

Средства федерального и областных бюджетов отражаются в муниципальных долгосрочных целевых программах при условии отражения их в федеральном законе о федеральном бюджете, областном законе об областном бюджете, иных федеральных и областных нормативных правовых актах.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования муниципальных долгосрочных целевых программ, относятся взносы участников долгосрочной целевой программы, включая предприятия и организации всех форм собственности; кредиты банков, средства внебюджетных фондов; общественных организаций и физических лиц, зарубежных инвесторов и другие поступления.

Планируемое финансирование программы из внебюджетных источников должно иметь документальное подтверждение участников программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования.

4.5.	Сектор экономики и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения при подготовке проекта Решения Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения «О бюджете Щепкинского сельского поселения» учитывает объемы средств, утвержденных в муниципальных долгосрочных целевых программах.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ Администрацией Щепкинского сельского поселения не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта Решения Собрания  депутатов Щепкинского сельского поселения « О бюджете Щепкинского сельского поселения» может быть принято решение о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию соответствующей муниципальной долгосрочной целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия решения о сокращении бюджетных ассигнований или досрочном прекращении реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной долгосрочной целевой программы муниципальных контрактов в  бюджете  Щепкинского сельского поселения предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Щепкинского сельского поселения, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

4.6.	Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности Щепкинского сельского поселения в форме капитальных вложений, предусмотренные в программах, включаются в инвестиционную программу Щепкинского сельского поселения в порядке, установленном нормативными правовыми актами Щепкинского сельского поселения.

- 5.	Управление реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения

5.1.	Формы и методы организации управления реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы определяются муниципальным заказчиком.

5.2.	Специалист Администрации Щепкинского сельского поселения, ответственный за разработку и реализацию  муниципальной долгосрочной целевой программы, является руководителем программы. Руководитель муниципальной долгосрочной целевой программы несет персональную ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

5.3.	Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы осуществляется на основе:

муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными  и муниципальными нормативными правовыми актами.

5.4.	Муниципальные заказчики муниципальных долгосрочных целевых программ (муниципальные заказчики-координаторы) с учетом выделяемых на реализацию программ финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программ, состав исполнителей в установленном порядке.

5.5.	Муниципальные заказчики (муниципальные заказчики-координаторы) муниципальных долгосрочных целевых программ направляют:

ежеквартально (за I - III кварталы соответственно) до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в сектор экономики и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения предоставляется отчет по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, а также по запросу сектора экономики и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения - статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

ежегодно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в сектор экономики  и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения - отчеты о ходе работ по муниципальным долгосрочным целевым программам, а также об эффективности использования финансовых средств.

Отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе за год (далее - годовой отчет) должен содержать:

данные в соответствии с приложениями N 4 и N 5 к настоящему Порядку;

сведения о результатах реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный год (степень выполнения программных мероприятий);

сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

сведения о неосвоенных в течение финансового года бюджетных средствах (по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения;

оценку эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в соответствии с требованиями, определенными Порядком проведения, и критериями оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ (приложение N 2 к настоящему постановлению);

информацию о степени достижения запланированных показателей программы.

Уточненный годовой отчет по муниципальной долгосрочной целевой программе, согласованный с сектором экономики и финансов в части приложения N 4 к настоящему Порядку, представляется не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

5.6. Сектор экономики и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения готовит сводную аналитическую записку об эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ в части уровня освоения ассигнований, предусмотренных на реализацию программ, степени достижения целевых показателей муниципальных долгосрочных целевых программ и направляет на рассмотрение Главы Щепкинского сельского поселения.

5.7.	По результатам рассмотрения сводной аналитической записки Глава заслушивает муниципального заказчика (муниципальных заказчиков-координаторов) муниципальных долгосрочных целевых программ о причинах несоответствия результатов выполнения муниципальных долгосрочных целевых программ целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных программами, и принимает решение о целесообразности дальнейшей реализации муниципальных долгосрочных целевых программ, в том числе:

о корректировке действующих муниципальных долгосрочных целевых программ;

о приостановлении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с приостановлением финансирования из  бюджета Щепкинского сельского поселения;

о прекращении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ с исключением расходов на их реализацию.

5.8.	В случае принятия Главой решения о корректировке, приостановлении либо прекращении реализации действующих муниципальных долгосрочных целевых программ муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) вносит соответствующий проект постановления Администрации Щепкинского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Щепкинского сельского поселения.

Приложение N 1

к Порядку принятия решения о разработке

муниципальных долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

- Реестр
инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции,
капитального ремонта), включенных в муниципальные
долгосрочные целевые программы

| N п/п | Наименование инвестиционного проекта (объекта капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта) | Годы реализации инвестиционного проекта | N и дата положительного заключения государственной экспертизы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объект 1 |  |  |
| 2. | Объект 2 |  |  |
| 3. | Объект 3 |  |  |
|  | и т.д. по объектам |  |  |

Приложение N 2

к Порядку принятия решения

о разработке муниципальных

долгосрочных целевых

программ, их формирования

и реализации

- Паспорт

- муниципальной долгосрочной целевой программы

| Наименование программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование, номер и дата распоряжения Администрации Щепкинского сельского поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основная цель программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные задачи программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура программы, перечень подпрограмм, основных направлений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система организации контроля за исполнением программы |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к Порядку принятия решения о разработке

муниципальных долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

| - Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - (наименование муниципальной долгосрочной целевой программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по состоянию на | " |  | " |  | 20 |  | года |
| - (представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств бюджета Щепкинского сельского поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Щепкинского сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1 |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Щепкинского сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие N 2 |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Щепкинского сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 4

к Порядку принятия решения о разработке

муниципальных долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
_______________________________________________
(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «______» ___________ 20 ___ года

(представляется по итогам года, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на ________ год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 5

к Порядку принятия решения о разработке

муниципальных долгосрочных целевых программ,

их формирования и реализации

- Целевые показатели программы

| N п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Программы | 2-й год реализации Программы | 3-й год реализации Программы | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |

|  | Приложение |  |  | № | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к постановлению Администрации Щепкинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | от | 04.04. | 2012 г. |  |  | № | 216 |

Порядок

проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

1.	Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ определяют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ.

2.	Оценка эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

3.	Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) программы по годам в течение всего срока реализации программы.

4.	Специалист Администрации Щепкинского сельского поселения, ответственный за разработку и реализацию программы, в составе ежегодного отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе представляет в сектор экономики и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения информацию об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы по форме в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Специалист Администрации Щепкинского сельского поселения, ответственный за разработку и реализацию программы, представляет в сектор экономики и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения также пояснительную записку, содержащую основные сведения о результатах реализации программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на реализацию программы финансовых ресурсов.

5.	Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы специалист Администрации использует целевые показатели, содержащиеся в паспорте программы.

В процессе проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ осуществляется сопоставление значений достигнутых показателей со значениями показателей, содержащихся в паспорте программы.

6.	Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ должна содержать общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие Щепкинского сельского поселения, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие Щепкинского сельского поселения производится по следующим направлениям:

1) степень достижения целей;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат.

7.	Бюджетная эффективность муниципальной долгосрочной целевой программы определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и изменение объема и состава расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности проводится раздельно по всем уровням бюджетной системы Российской Федерации.

Приложение

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных

долгосрочных целевых программ

| - Информация об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | за отчетный |  | финансовый год и за весь период реализации |  | годов |

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-й год реализации Программы | 2-й год реализации Программы | 3-й год реализации Программы | и так далее по годам реализации Программы | 1-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 2-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | 3-й год реализации Программы | отклонение от планового значения (процентов) | и так далее по годам реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |