АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.    09.      2013г.                         п. Октябрьский	                            №  455

Об        утверждении       муниципальной

программы     Щепкинского     сельского

поселения  «Развитие     муниципальной

службы    в     Щепкинском       сельском

поселении»

(в редакции постановлений Администрации Щепкинского сельского поселения от 19.09.2014г. №431/1,от 30.12.2014г. №659; от 28.12.2015 №1044; от 25.04.2016 №457)

В соответствии с постановлениями Администрации Щепкинского сельского поселения от 12.09.2013 №428 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Щепкинского сельского поселения»,  и от 12.09.2013г. №429 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Щепкинского сельского поселения»,-

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу Щепкинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении» согласно приложению.

2.     Признать утратившими силу  с 01.01.2014г. правоотношения, связанные с реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы с Щепкинском сельском поселении на 2012 -2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 25.11.2011г. №497, за исключением отчета о ее реализации за 2912-2013 годы.

3.     Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Щепкинского

сельского поселения                                                                   С.С.Быковский

постановление вносит

заместитель главы

Администрации Щепкинского

сельского поселения

Муниципальная программа  Щепкинского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Щепкинского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы в  Щепкинском сельском поселении»

| Наименование муниципальной программы Щепкинского сельского поселения | Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Щепкинского сельского поселения | Администрация Щепкинского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы Щепкинского сельского поселения | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы Щепкинского сельского поселения | Администрация Щепкинского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы Щепкинского сельского поселения | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»; «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Щепкинском сельском поселении». |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Щепкинского сельского поселения | Отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Щепкинского сельского поселения | Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении; создание экономических и организационных условий для развития институтов и инициатив гражданского общества в Щепкинском сельском поселении, использования их потенциала в решении проблем местного значения. |
| Задачи муниципальной программы Щепкинского сельского поселения | Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного социально-экономического потенциала и развития муниципальной службы; повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Щепкинского сельского поселения; повышение привлекательности муниципальной службы; повышение роли институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Щепкинского сельского поселения | Доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления; доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование; доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет; доля граждан положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Щепкинского сельского поселения | Срок реализации программы – 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Щепкинского сельского поселения | Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета – 183,5* тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 32,5* тыс. рублей; 2015 год – 14,0*тыс. рублей; 2016 год – 57,0 тыс. рублей; 2017 год – 20,0* тыс. рублей; 2018 год – 20,0*тыс. рублей; 2019 год – 20,0*тыс. рублей; 2020 год – 20,0* тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы Щепкинского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Щепкинского сельского поселения; повышение привлекательности муниципальной службы; повышение роли институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения. |

1. Общая характеристика

текущего состояния местного самоуправления  Щепкинского сельского поселения

Развитие местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих этапов в становлении современной политической системы России.

Будучи максимально приближенным к населению, оно является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства, а механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является муниципальная служба.

Поэтому развитие и совершенствование муниципальной службы и муниципального управления является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти.

Положительный социально-экономический климат в сельском поселении возможен только в условиях совершенствования системы муниципального управления и развития местного самоуправления, поэтому вопросы формирования кадрового потенциала и обеспечение системности практической подготовки кадров, способных эффективно работать в органах муниципального управления, являются на сегодня особо актуальными.

Перед органами местного самоуправления Щепкинского сельского поселения стоят неотложные задачи по совершенствованию муниципальной службы Щепкинского сельского поселения, развитию кадрового потенциала в системе муниципального управления.

Современные условия развития общества обуславливают необходимость применения инновационных подходов в системе управления и организации функционирования муниципальной службы, эффективность которой зависит от компетентности ее кадрового состава, способного творчески решать сложные задачи социально-экономического развития поселения.

Необходимый уровень профессионализма и компетентности муниципальных служащих обеспечивается органами местного самоуправления Щепкинского сельского поселения за счет реализации комплекса мероприятий, направленных на внедрение новых механизмов кадровой работы. Совершенствуются методики отбора кандидатов в кадровый резерв. Обязательными стали процедуры анкетирования, тестирования, выполнения специальных конкурсных заданий. Применяются формы компьютерного тестового контроля знаний. Состав кадрового резерва формируется с учетом выявленной потребности.

Вместе с тем, нерешенной остается проблема дефицита квалифицированных кадров, обладающих современными знаниями и навыками в области муниципального управления.

Одновременно, в современных условиях требования, предъявляемые к муниципальной службе со стороны общества, постоянно повышаются: она должна быть более эффективной, открытой, конкурентоспособной. Необходимо на регулярной основе проводить краткосрочные программы (тренинги, мастер-классы, деловые игры), направленные на развитие управленческих, коммуникативных компетенций, компетенций эффективного управления

конфликтами, навыков публичных выступлений и др. Для реализации данного направления требуется разработка модульных программ развития для руководителей, включающих проработку основных управленческих компетенций, и для специалистов, включающих проработку компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия с населением.

Реализация Программы позволит внедрить на муниципальной службе и в дальнейшем развивать новые принципы кадровой политики, современные информационные и управленческие технологии, повысить эффективность и результативность муниципальной службы.

Органами местного самоуправления  Щепкинского сельского поселения совместно с общественными объединениями и некоммерческими организациями (далее - НКО) заложены основы для развития в районе институтов гражданского общества. Организации гражданского сектора района стремятся к укреплению своей материально-технической базы, повышению профессионализма, обеспечивают конкурентоспособность на рынке оказания социальных услуг.

Между тем, в последнее время в развитии гражданского общества и его институтов, как в России, Ростовской области, Аксайском районе, так и в  Щепкинском сельском поселении появились новые тенденции.

В частности, как отмечается в Докладе Общественной палаты Российской Федерации «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2012 год», все большее влияние на состояние гражданского общества оказывают факторы политико-экономического характера, меняющие социальные отношения. В результате существенно выросшего за последние годы рыночного сектора, с одной стороны, укрепилась прослойка граждан, добившихся экономической самостоятельности и относительной независимости от власти, с другой стороны, развилась митинговая активность «рассерженных горожан» различных идейно-политических ориентаций, пытающихся с помощью протестных митингов находить решение насущных вопросов общественно-политического развития страны.

Эти процессы формируют запрос на демократический порядок со стороны гражданского общества, указывают на то, что гражданскому обществу нужны шаги навстречу со стороны государства, подталкивают власть к более активному и более ответственному диалогу с гражданским обществом.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит создать все необходимые условия для социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения, выработать предпосылки для развития экономического потенциала, сформировать положительный инвестиционный климат, привлекательный социальный имидж  Щепкинского сельского поселения.

Основными рисками, связанными с реализацией муниципальной программы являются:

- недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления;

- отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий органов публичной власти;

- наличие коррупционных факторов;

- риски, связанные с возможными кризисными явлениями в экономике

страны и субъекта Федерации.

Оценка данных рисков – риски низкие.

Для снижения рисков необходимо осуществление запланированных основных мероприятий подпрограммы.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

- развитие муниципального управления и муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении;

- создание экономических и организационных условий для развития институтов и инициатив гражданского общества в Щепкинском сельском поселении, использования их потенциала в решении проблем местного значения;

- совершенствование муниципального управления в  Щепкинском сельском поселении и муниципальной службы в  Щепкинском сельском поселении.

Муниципальная программа направлена на решение следующих задач:

- стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного социально-экономического потенциала и развития муниципальной службы;

- повышение профессиональной компетентности муниципальных  служащих  Щепкинского сельского поселения;

- повышение привлекательности муниципальной службы;

- повышение роли институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития  Щепкинского сельского поселения.

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы:

- доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления;

- доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование;

- доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет;

доля граждан положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволит:

- повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления;

- повысить уровень доверия населения к муниципальным служащим;

- повысить уровень профессиональной компетентности муниципальных служащих  Щепкинского сельского поселения;

- повысить привлекательность муниципальной службы;

- повысить роль институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития  Щепкинского сельского поселения.

Общий срок реализации муниципальной программы - 2014 - 2020 годы, в том числе:

подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в  Щепкинском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» - 2014 – 2020 годы;

подпрограмма «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в  Щепкинского сельского поселения» – 2014 – 2020 годы.

3. Обоснование выделения подпрограмм

муниципальной программы, обобщенная характеристика основных

мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ

3.1. Муниципальная программа включает 2 подпрограммы, содержащие взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия:

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Щепкинском сельском поселении».

Указанные подпрограммы выделены исходя из поставленных в муниципальной программе целей и решаемых в ее рамках задач, а также обособленности, приоритетности и актуальности направлений реализации муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы будут направлены на достижение целей и решение задач программы.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие основные мероприятия.

3.2. По подпрограмме «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления».

В части стимулирования органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала планируется ознакомление с лучшей практикой муниципального управления.

Кроме того, планируется уделить внимание повышению эффективности участия граждан в осуществлении местного самоуправления.

В части совершенствования правовой и методической основы муниципальной службы основные мероприятия будут направлены на содействие развитию местного самоуправления в Щепкинском сельском поселении путем создания условий развития и совершенствования муниципальной службы,

формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, а также повышения эффективности муниципального управления.

В части обеспечения дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих основные мероприятия будут направлены на повышение качества кадрового обеспечения органов местного самоуправления, в том числе на совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления.

3.3. По подпрограмме «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Щепкинском сельском поселении».

В части поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития гражданских инициатив планируется:

- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Щепкинского сельского поселения (информационная, консультационная поддержка).

4. Информация по ресурсному

обеспечению муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета – 183,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 32,5* тыс. рублей;

2015 год – 14,0*  тыс. рублей;

2016 год – 57,0* тыс. рублей;

2017 год – 20,0* тыс. рублей;

2018 год – 20,0* тыс. рублей;

2019 год – 20,0* тыс. рублей;

2020 год – 20,0* тыс. рублей.

Подробные сведения об объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы содержатся в приложении № 1 к муниципальной  программе Щепкинского сельского поселения  «Развитие муниципальной службы в  Щепкинском сельском поселении».

5. Методика оценки эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по следующим направлениям:

- оценка эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей (далее – оценка);

- оценка бюджетной эффективности Программы.

Оценка показателей будет обеспечивать мониторинг динамики изменений, произошедших за оцениваемый период, для уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Для оценки используются целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка осуществляется по годам в течение всего срока действия Программы.

Оценка осуществляется отдельно по целевым показателям, характеризующим развитие муниципальной службы.

Оценка производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Оценка эффективности хода реализации целевых показателей Программы осуществляется по следующим формулам:

- В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Эп=ИДпИЦп×100,

где:

Эп – эффективность хода реализации целевого показателя Программы
(процентов);

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутого в ходе реализации Программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденного Программой.

Бюджетная эффективность Программы будет определяться как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану (степень реализации расходных обязательств) и рассчитывается по формуле:

Эбюд=ФиФп×100,

где:

Эбюд – бюджетная эффективность Программы;

Фи – фактическое использование средств;

Фп – планируемое использование средств.

6. Порядок взаимодействия

ответственных исполнителей, соисполнителей,

участников муниципальной программы

Руководитель органа местного самоуправления, определенного ответственным исполнителем муниципальной  программы,  несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

План реализации утверждается актом органа местного самоуправления – ответственного исполнителя муниципальной программы  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Предложения в план реализации, согласованные с участниками муниципальной программы, представляются соисполнителями муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы в день, следующий за днем утверждения постановлением Администрации  Щепкинского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 ноября текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Отчет об исполнении плана реализации, после рассмотрения на заседании Администрации Щепкинского сельского поселения, подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Щепкинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации  Щепкинского сельского поселения  проект постановления Администрации Щепкинского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

Годовой отчет содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий;

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

- информацию о реализации мер муниципального регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

- иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в составе годового отчета.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Щепкинского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией Щепкинского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Щепкинского сельского поселения  в порядке, установленном Регламентом Администрации Щепкинского сельского поселения.

Годовой отчет после принятия Администрацией Щепкинского сельского поселения постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней на официальном сайте Администрации Щепкинского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) на основании поручения Главы Щепкинского сельского поселения  в порядке, установленном Регламентом Администрации Щепкинского сельского поселения .

Обращение к Главе Щепкинского сельского поселения с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальные программы подлежит согласованию секторе  экономики и финансов Администрации Щепкинского сельского поселения  с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в постановление Администрации Щепкинского сельского поселения , утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

В случае внесения в муниципальную программу изменений,  влияющих на параметры плана реализации, ответственный исполнитель муниципальной программы  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения  указанных изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

7. Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»

7.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы Щепкинского сельского поселения | – | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Щепкинского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Щепкинского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Щепкинского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности; совершенствование организации муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей |
| Задачи подпрограммы | – | Совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы; обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления; внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности; повышение престижа муниципальной службы; привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления Щепкинского сельского поселения . |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва; доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса; доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования; доля муниципальных образований, которыми применяются разработанные методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления; доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе; доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы – 183,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 32,5* тыс. рублей; 2015 год – 14,0* тыс. рублей; 2016 год – 57,0* тыс. рублей; 2017 год – 20,0* тыс. рублей; 2018 год – 20,0* тыс. рублей; 2019 год – 20,0* тыс. рублей; 2020 год – 20,0* тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; выявление зон, требующих приоритетного внимания муниципальных властей; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления; совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим |

7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы муниципальной программы

Развитие местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих этапов в становлении современной политической системы России. Будучи максимально приближенным к населению, оно является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства, а механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является муниципальная служба.

Развитие политических и правовых основ современной системы местного самоуправления в Российской Федерации в значительной степени определяется реформированием института местного самоуправления в результате принятия Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), задачей которого является создание условий для формирования межмуниципального сотрудничества, реализация совместных проектов местного значения, конкретизация вопросов местного значения, увеличение разнообразия форм организации местного самоуправления, необходимого для учета специфических особенностей локальных территорий, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг путем оптимизации размеров территории муниципальных образований, создание условий для устойчивого финансового обеспечения бюджетных обязательств органов местного самоуправления.

В связи с этим развитие и совершенствование муниципальной службы и муниципального управления является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти.

Современная модель местного самоуправления, основанная на положениях Федерального закона № 131-ФЗ, закрепила необходимые гарантии развития одного из наиболее востребованных институтов народовластия. Орган местного самоуправления поселения в настоящее время ответственен за решение 37 вопросов местного значения. В рамках развития социально-экономического благополучия в Щепкинском сельском поселении  особое внимание уделяется вопросам вовлечения населения в решение вопросов благоустройства, озеленения территории поселений, организации досуга и массового отдыха, стимулирование работы администраций поселений, выявление поселений, добившихся в решении указанных вопросов наиболее высоких показателей за год, и распространение их опыта среди других муниципальных образований района.

Положительный социально-экономический климат в районе возможен только в условиях совершенствования системы муниципального управления и развития муниципальной службы. В связи с этим, особо актуальным являются вопросы формирования кадрового потенциала и обеспечение системности практической подготовки кадров, способных эффективно работать в органах муниципального управления.

В Щепкинском сельском поселении с 2011 года реализовалась муниципальная долгосрочная  целевая программа «Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении (2012-2014 годы)» утвержденная постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения  от 15.11.2011 № 117.

Так, за два года реализации данной программы индекс доверия граждан к муниципальным служащим вырос на 20 процентных пункта и составил 45 процентов, что говорит о профессионализме муниципальных служащих. Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет, в муниципальных образованиях составила 50 процентов, а число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе, снизилось на 10 процентов.

Ежегодно по программе профессиональной переподготовки обучаются муниципальные служащие Щепкинского сельского поселения . Так за период 2010-2013 годов  переподготовку прошли 2 муниципальных служащих Щепкинского сельского поселения .

В целях повышения престижа профессии муниципального служащего и пропаганды положительного опыта муниципального управления в Ростовской области постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 295 «О конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» ежегодно проводится конкурс среди муниципальных служащих добившихся высоких научных и практических результатов в работе, вносящие весомый вклад в практику местного самоуправления.

Практика участия в данном конкурсе показала, что возросший интерес к участию в конкурсе связан с возможностью для талантливых и успешных служащих реализовать свой потенциал.

В настоящее время в органах местного самоуправления Щепкинского сельского поселения  всего занято 9 человек - муниципальных служащих.

При этом высшее образование имеют около 90 процентов муниципальных служащих Щепкинского сельского поселения , в том числе высшее юридическое около 20  процентов. Учитывая приобретенный опыт, выполнение указанных вопросов и реализация намеченных мероприятий позволит поднять на более высокий уровень развитие муниципального управления и муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления.

Основными рисками, связанными с развитием муниципального управления и муниципальной службы в Щепкинского сельского поселения  являются:

- недостаточное материально-техническое и финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления;

- отсутствие надлежащего кадрового обеспечения для реализации полномочий органов публичной власти;

- наличие коррупционных факторов;

- нестабильные социально-экономические процессы в муниципальных образованиях.

Оценка данных рисков – риски низкие.

Для снижения рисков необходимо осуществление запланированных основных мероприятий подпрограммы.

- 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной  программы

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является совершенствование муниципального управления и организации муниципальной службы в Щепкинского сельского поселения , повышение эффективности муниципального управления, исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Кроме того, приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются обеспечение возможностей для повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления.

Основными целями подпрограммы являются:

- совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности;

- совершенствование организации муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении , повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Основными задачами подпрограммы являются:

- совершенствование правовых и организационных основ местного

самоуправления, муниципальной службы;

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления;

- оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления;

- обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

- повышение гражданской активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления;

- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

- повышение престижа муниципальной службы;

- привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления Щепкинского сельского поселения .

Показатели достижения целей и решения задач подпрограммы (приложение № 2 к муниципальной программе Щепкинского сельского поселения  «Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении »):

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва;

- доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет;

- доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования;

- доля муниципальных образований, которыми применяются разработанные методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления;

- доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе;

- доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование.

Сведения о методике расчета показателей настоящей подпрограммы муниципальной программы Щепкинского сельского поселения приведены в приложении № 3 к муниципальной программе Щепкинского сельского поселения  «Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении ».

Реализация основных мероприятий подпрограммы позволит:

- повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления;

- выявить зоны, требующие приоритетного внимания муниципальных властей;

- сформировать комплекс мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления;

- совершенствовать уровень дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления;

- повысить уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Общий срок реализации подпрограммы муниципальной программы – 2014-2020 годы. Этапы не выделяются.

7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

муниципальной  программы

В рамках подпрограммы планируется осуществление следующих основных мероприятий (приложение № 4 к муниципальной программе Щепкинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении»):

1. Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала.

В результате реализации данного мероприятия предполагается повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления, выявить зоны, требующие приоритетного внимания муниципальных властей, сформировать комплекс мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления.

2. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы.

В результате реализации данного мероприятия предполагается повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления.

Реализация мероприятия будет направлена на содействие развитию местного самоуправления в Щепкинском сельском поселении путем создания условий развития и совершенствования муниципальной службы, формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, а также повышения эффективности муниципального управления.

3. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих.

В результате реализации данного мероприятия предполагается повысить уровень дополнительного профессионального образования глав муниципальных образований и муниципальных служащих.

Реализация основного мероприятия направлена на повышение качества кадрового обеспечения органов местного самоуправления, в том числе на совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления.

4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления.

Реализация данного мероприятия позволит сформировать позитивное отношение граждан к муниципальным служащим, повысить престиж муниципальной службы, внедрить современные механизмы стимулирования деятельности муниципальных служащих.

Вышеуказанные основные мероприятия настоящей подпрограммы направлены на решение всех задач подпрограммы и взаимосвязаны со всеми

показателями (индикаторами).

В случае не реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы Щепкинского сельского поселения , ожидаемые конечные результаты не будут достигнуты, а задачи решены лишь в незначительной части.

7.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы – 183,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 32,5* тыс. рублей;

2015 год – 14,0*  тыс. рублей;

2016 год – 57,0* тыс. рублей;

2017 год – 20,0* тыс. рублей;

2018 год – 20,0* тыс. рублей;

2019 год – 20,0* тыс. рублей;

2020 год – 20,0* тыс. рублей.

Подробные сведения об объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы содержатся в приложении № 1 к муниципальной программе Щепкинского сельского поселения  «Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении.

8. Подпрограмма «Содействие развитию институтов

и инициатив гражданского общества в Щепкинском сельском поселении »

8.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив

гражданского общества в Щепкинском сельском поселении »

| Наименование подпрограммы | Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Щепкинском сельском поселении |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Щепкинского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Совершенствование существующих и выработка новых механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества в реализации социально-экономической политики Щепкинского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | Повысить долю внебюджетных средств в общем объеме средств, направленных на реализацию мероприятий институтов гражданского общества; увеличить количество гражданских активистов, участвующих в деятельности Общественного совета при Администрации Щепкинского сельского поселения; увеличить количество мероприятий, влияющих на формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей Щепкинского сельского поселения, на развитие межкультурного и межэтнического диалога на муниципальном уровне. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | прирост доли внебюджетных средств в общем объеме средств, направленных на реализацию мероприятий институтов гражданского общества; прирост количество гражданских активистов, участвующих в деятельности Общественного совета при Администрации Щепкинского сельского поселения ; прирост количества мероприятий, влияющих на формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей Щепкинского сельского поселения, на развитие межкультурного и межэтнического диалога на муниципальном уровне. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета (прогнозная оценочная потребность) – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 0,0* тыс. рублей; 2015 год – 0,0* тыс. рублей; 2016 год – 0,0* тыс. рублей; 2017 год – 0,0* тыс. рублей; 2018 год – 0,0* тыс. рублей; 2019 год – 0,0* тыс. рублей; 2020 год – 0,0* тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | К концу 2020 года предполагается: прирост доли внебюджетных средств в общем объеме средств, направленных на реализацию мероприятий институтов гражданского общества; прирост количества гражданских активистов, участвующих в деятельности Общественного совета при Администрации Щепкинского сельского поселения ; прирост количества мероприятий, влияющих на формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей Щепкинского сельского поселения на развитие межкультурного и межэтнического диалога на муниципальном уровне. |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

муниципальной программы

Федеральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» в законодательство введено понятие «социально ориентированные некоммерческие организации».

Социально ориентированными признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также следующие виды деятельности:

- социальная поддержка и защита граждан;

- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

- охрана окружающей среды и защита животных;

- охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;

- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения,

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

- профилактика социально опасных форм поведения граждан;

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;

- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности.

Органами муниципальной власти Щепкинского сельского поселения  совместно с общественными объединениями и некоммерческими организациями заложены основы для развития в районе институтов гражданского общества.

Между тем, в последнее время в развитии гражданского общества и его институтов, как в России, Ростовской области, Аксайском районе так и Щепкинском сельском поселении появились новые тенденции.

В частности, как отмечается в Докладе Общественной палаты Российской Федерации «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2012 год», все большее влияние на состояние гражданского общества оказывают факторы политико-экономического характера, меняющие социальные отношения. В результате существенно выросшего за последние годы рыночного сектора, с одной стороны, укрепилась прослойка граждан, добившихся экономической самостоятельности и относительной независимости от власти, с другой стороны, развилась митинговая активность «рассерженных горожан» различных идейно-политических ориентаций, пытающихся с помощью протестных митингов находить решение насущных вопросов общественно-политического развития страны.

Эти процессы формируют запрос на демократический порядок со стороны гражданского общества, указывают на то, что гражданскому обществу нужны шаги навстречу со стороны государства, подталкивают власть к более активному и более ответственному диалогу с гражданским обществом.

Проводимые социологические опросы показывают, что ключевым измерением уровня социального взаимодействия в российском обществе, основой развития институтов и инициатив гражданского общества является доверие - как устойчивый комплекс взаимных ожиданий и обязательств, обуславливающих особый характер взаимодействия общества и государства. Феномен доверия включает три структурных уровня, а именно: межличностное доверие, общее (социальное) доверие и доверие к политическим институтам.

Межличностное доверие (в семье и среди близких людей) отражает пассивное восприятие социальных ролей в обществе и распространено среди населения шире социального. В тоже время, исследования показывают, что главные жизненные ценности семьи и близких людей материальное благополучие, финансовый достаток, справедливость и  безопасность являются таковыми и на уровне общего доверия граждан, где формируются их активные группы, ориентированные на различные формы социальной деятельности.

Рост рейтинга одобрения деятельности общественных структур в рамках реализации принципа общественного партнерства важен и для обеспечения

доверия к политическим (государственным) институтам в регионе, поскольку проводимые опросы показывают, что уровень неодобрения к деятельности отдельных из них нередко превышает уровень ее одобрения.

Важным институтом гражданского общества является местное самоуправление. Ростовская область - одна из немногих территорий в стране, которая ввела 131-й Федеральный закон с 1 января 2006 года и раньше других начала муниципальную реформу.

Информационная поддержка и популяризация деятельности институтов гражданского общества и организаций гражданского сектора района должны быть пересмотрены и в силу поддержания в Щепкинском сельском поселеним системы диалога власти и гражданского общества, базирующейся на правовой культуре, защите прав, свобод и законных интересов граждан и выполнении ими сопутствующих обязанностей; в которой региональные и местные проблемы не отражались бы как «в кривом зеркале».

В последнее время в стране и регионе активно ведется работа по развитию различных форм общественного контроля, субъектами осуществления которого являются фактически все институты гражданского общества и организации гражданского сектора.

В соответствии с федеральным и региональным законодательством общественные институты  и организации гражданского сектора вправе проводить общественную экспертизу нормативных правовых актов органов власти и их проектов. Однако большинство из них в этом направлении занимаются просветительской и пропагандистской деятельностью, освещают отдельные случаи коррупционного поведения. При этом данная информационная работа не является пока действенной площадкой реализации гражданских инициатив и в большей степени ведется на сайтах или форумах в Интернете.

Участие представителей общественных объединений в публичных слушаниях также во многом имеет формализованный характер.

Уровень цивилизованности общества во многом оценивается по его отношению к социально незащищенным слоям и людям с ограниченными  возможностями. Исходя из этого, важное значение для поселения имеет повышение уровня каждодневной работы его институтов, организаций гражданского сектора и активистов гражданского общества в сфере социальной защиты и других групп населения.

В последние годы активность миграционных процессов в поселении резко возросла, что на фоне нестабильности социально-экономического развития, демографических проблем, продолжающихся поисков центральной (базовой гражданской или этнической) идентичности, создает предпосылки для роста межэтнической и межрелигиозной напряженности. В этой связи сегодня крайне необходимо активное вовлечение институтов и активистов гражданского общества, организаций гражданского сектора региона в работу по социальному регулированию межэтнических и межрелигиозных отношений, при котором будет складываться атмосфера миролюбия, дружбы, согласия, сотрудничества и взаимопомощи, высокая правовая культура.

Утверждению общероссийской гражданской идентичности, развитию межэтнического сотрудничества и межкультурного диалога должно способствовать и участие активистов гражданского общества и организаций гражданского сектора в формировании общественно-политических условий для развития социальной активности молодежи.

Основными рисками реализации подпрограммы являются:

- макроэкономические риски, связанные с возможными кризисными явлениями в экономике региона и района, которые могут привести к снижению объемов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;

- законодательные риски, связанные с возможным ухудшением правовых условий осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций;

- социальные риски, связанные с формированием возможного негативного отношения граждан к деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и участию в ней.

При возникновении макроэкономических рисков потребуется существенная корректировка подпрограммы в целях обеспечения достижения ее конечных результатов.

Управление операционными рисками будет осуществляться посредством механизмов контроля, мониторинга, анализа и мотивации.

Социальные риски будут предупреждаться информированием граждан о положительных результатах деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и ее поддержки со стороны государства.

Оценка данных рисков – риски низкие.

Таким образом, применение программно-целевого метода позволяет координировать действия некоммерческого гражданского сектора в сфере социально-экономических отношений, содействует развитию разнообразных институтов и инициатив гражданского общества в Щепкинском сельском поселении.

8.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма предусматривает реализацию задач, поставленных Президентом Российской Федерации в семи предвыборных статьях и одиннадцати указах от 7 мая 2012 года в части развития институтов гражданского общества и формирования гражданской активности населения.

Приоритетами подпрограммы являются:

- содействие развитию институтов гражданского общества;

- повышение гражданской активности населения Щепкинского сельского поселения ;

- расширение взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества;

- содействие формированию и укреплению общероссийской (гражданской) идентичности и правового сознания у населения Щепкинского сельского поселения.

Положения подпрограммы соответствуют Стратегии социально-экономического развития Щепкинского сельского поселения  на период до 2020 года.

Основная цель подпрограммы - совершенствование существующих и выработка новых механизмов взаимодействия органов местного самоуправления Щепкинского сельского поселения   и институтов гражданского общества в реализации социально-экономической политики Щепкинского сельского поселения .

Динамичное развитие институтов гражданского общества невозможно без налаживания эффективного межсекторного партнерства (бизнеса, государства и «третьего сектора») в решении важных социальных проблем.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- увеличить количество мероприятий, проведенных Общественным советом при Администрации Щепкинского сельского поселения ;

- увеличить количество мероприятий, влияющих на формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей Щепкинского сельского поселения , на развитие межкультурного и межэтнического диалога на муниципальном уровне.

Исходя из этого, подпрограмма представляет собой комплекс мер по поддержке институтов и инициатив гражданского общества на территории Щепкинского сельского поселения с последующим формированием устойчивых долгосрочных взаимоотношений органов местного самоуправления и субъектов гражданского общества региона.

Подпрограммой предполагается проведение системной политики по продвижению общественных инициатив, выдвигаемых социально ориентированными некоммерческими организациями и активистами района. Основные направления подобной политики отвечают потребностям активистов и организаций гражданского сектора района - это развитие общественной инфраструктуры, информационная поддержка гражданских инициатив.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2014 - 2020 годах. Этапов реализации подпрограмма не имеет.

Направления подпрограммы:

- формирование общероссийской гражданской идентичности у населения Щепкинского сельского поселения, налаживание межкультурного и межэтнического диалога;

- повышение уровня информированности общества о работе институтов гражданского общества в Щепкинском сельском поселении.

Деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций будет оцениваться через экономические, социальные и иные показатели. Экономическими показателями станет уровень независимости социально ориентированных некоммерческих организаций (количество штатных сотрудников, наличие материальных, кадровых и иных ресурсов). Социальные показатели будут раскрываться посредством основных направлений

деятельности общественных объединений и некоммерческих организаций, которые направлены на решение социальных проблем; оказание помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; формирование общероссийской идентичности, правового сознания и здорового образа жизни; развитие творческой и социальной активности граждан; становление и развитие институтов гражданского общества.

Ожидаемые результаты подпрограммы:

К концу 2020 года предполагается:

- прирост количества гражданских активистов, участвующих в деятельности Общественного совета при Администрации Щепкинского сельского поселения ;

- прирост количества мероприятий, влияющих на формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей Щепкинского сельского поселения  на развитие межкультурного и межэтнического диалога на муниципальном уровне.

Значения показателей по годам реализации подпрограммы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе Щепкинского сельского поселения  «Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении».

8.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной  программы

Для решения задач подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Щепкинском сельском поселении» предусматривается осуществление следующих основных мероприятий:

1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданских инициатив:

В течение всего срока реализации подпрограммы (2014 - 2020 годы) ответственным исполнителем будет осуществляться информационное, аналитическое и методическое обеспечение мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе мониторинг и анализ показателей деятельности указанных организаций, оценка эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций.

Ответственным исполнителем ежегодно в период с 2014 по 2020 годы будет осуществляться обеспечение проведения мероприятий Общественного совета при Администрации Щепкинского сельского поселения и информационное сопровождение его деятельности.

Данное основное мероприятие направлено на решение всех задач подпрограммы и взаимосвязано со всеми показателями (индикаторами).

В случае нереализации данного мероприятия ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы не будут достигнуты, а задачи будут решены лишь в незначительной части.

2. Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений в Ростовской области:

Ответственным исполнителем ежегодно в период с 2014 по 2020 годы будет проводиться комплекс мероприятий, направленный на обеспечение межэтнического согласия в Щепкинского сельского поселения .

Данное основное мероприятие предполагает, в том числе, проведение научно-практических конференций, обучающих семинаров по вопросам гармонизации межэтнических отношений в районе.

Сведения о сроках, исполнителях, ожидаемых непосредственных результатах реализации основных мероприятий, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях нереализации основных мероприятий приводится в приложении № 4 к муниципальной программе Щепкинского сельского поселения «Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении».

8.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета (прогнозная оценочная потребность) – 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,0* тыс. рублей;

2015 год – 0,0*  тыс. рублей;

2016 год – 0,0* тыс. рублей;

2017 год – 0,0* тыс. рублей;

2018 год – 0,0* тыс. рублей;

2019 год – 0,0* тыс. рублей;

2020 год – 0,0* тыс. рублей.

Подробные сведения об объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Щепкинском сельском поселении» содержатся в приложении № 1 к муниципальной программе Щепкинского сельского поселения  «Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении».

Приложение № 1

к муниципальной программе Щепкинского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении»

- Расходы местного бюджета

- на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответствен-ный исполнитель, соисполните-ли, участники | Код бюджетной классификации <1> |  |  |  | Расходы <2> (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении» | Администрация Щепкинского сельского поселения | 902 | X | X | X | 32,5 | 14,0 | 57,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Подпрог-рамма 1. | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении , дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрация Щепкинского сельского поселения | 902 | X | X | X | 32,5 | 14,0 | 57,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприя-тие 1.1. | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Щепкинского сельского поселения | 902 | X | X | X | 32,5 | 14,0 | 57,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприя-тие 1.2. | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация Щепкинского сельского поселения | 902 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрог-рамма 2 | «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Щепкинском сельском поселении» | Администрация Щепкинского сельского поселения | 902 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Администрация Щепкинского сельского поселения, Сельские библиотеки и дома культуры Администрации Щепкинского сельского поселения | 902 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Щепкинского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | процен-ты | 40 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| 2. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | процен-ты | - | - | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 15,0 |
| 3. | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж гражданской службы не менее 3 лет | процен-ты | - | - | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,5 | 53,0 |
| 4. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества | процен-ты | - | 30,0 | 32 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 5. | Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Щепкинском сельском поселении | процен-ты | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Щепкинского сельского поселения , дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процен-ты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процен-ты | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 54 |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процен-ты | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1.4. | Доля муниципальных образований, которыми применяются разработанные методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | процен-ты | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процен-ты | - | 4 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
| 1.6. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процен-ты | - | - | 89 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Щепкинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля внебюджетных средств в общем объеме средств, направленных на реализацию мероприятий институтов гражданского общества | процен-ты | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество мероприятий, проведенных Общественным советом при Администрации Щепкинского сельского поселения | единицы | 8 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 2.3. | Количество мероприятий, влияющих на формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей Щепкинского сельского поселения , на развитие межкультурного и межэтнического диалога | единицы | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |

Приложение № 3

к муниципальной программе Щепкинского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы в  Щепкинском сельском поселении»

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | проценты | Показатель определяется путем проведения социологического исследования среди жителей Щепкинского сельского поселения по вопросу: «Как Вы оцениваете деятельность главы муниципального образования (администрации муниципального образования)?». Варианты ответов: положительно; скорее положительно; отрицательно; скорее отрицательно; затрудняюсь ответить. Расчет доверия производится путем сложения значений категорий «положительно» и «скорее положительно». Планируемое значение показателя для каждого отчетного периода рассчитывается по формуле: ДГ n = ДГ n-1 + 2,2% | Базовый показатель 1 ДГ n - доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления в базовый отчетный период. Базовый показатель 2 ДГ n-1 - доля граждан положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления в предыдущий отчетный период. |
|  | Показатель 2. Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | проценты | Показатель рассчитывается по формуле: ДМСо = МСо х 100 / МС, где ДМСо – доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование; МСо – количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование; МС – количество должностных единиц муниципальных служащих. | ДМСо – доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование; МСо – количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование; МС – количество штатных единиц муниципальных служащих. |
|  | Показатель 3. Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | проценты | Показатель рассчитывается по формуле: ДС30 = КС3 х 100 / КС30, где: ДС30 – доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; КС3 – количество специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; КС30 – количество специалистов в возрасте до 30 лет. | ДС30 – доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; КС3 – количество специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; КС30 – количество специалистов в возрасте до 30 лет. |
|  | Показатель 4. Доля граждан положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества | проценты | Показатель рассчитывается по формуле: ДГПО= КОГПО/ОКОГ х 100 | ДГПО – доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества, КОГПО - количество опрошенных граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества, ОКОГ – общее количество опрошенных граждан. |
|  | Показатель 5. Доля граждан положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Щепкинском сельском поселении | проценты | Показатель рассчитывается по формуле: ДГПО= КОГПО/ОКОГ х 100 | ДГПО – доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Аксайском районе, КОГПО - количество опрошенных граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Щепкинском сельском поселении, ОКОГ – общее количество опрошенных граждан. |
|  | Показатель 1.1. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | проценты | Показатель определяется Администрацией Щепкинского сельского поселения и рассчитывается по формуле: ДВДр = ВДр х 100 / ВД | Базовый показатель 1 ДВДр - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва; Базовый показатель 2 ВДр - количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва; Базовый показатель 3 ВД - количество вакантных должностей |
|  | Показатель 1.2. Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | проценты | Показатель определяется Администрацией Щепкинского сельского поселения и рассчитывается по формуле: ДС30 = КС3 х 100 / КС30 | Базовый показатель 1 ДС30 - доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; Базовый показатель 2 КС3 - количество специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; Базовый показатель 3 КС30 - количество специалистов в возрасте до 30 лет |
|  | Показатель 1.3. Доля муниципальных служащих прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | проценты | Показатель определяется Администрацией Щепкинского сельского поселения и рассчитывается по формуле: ДГМсДПО = ГМсДПО х 100 / ГМс | Базовый показатель 1 ДГМсДПО - доля глав муниципальных образований, муниципальных служащих прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования; Базовый показатель 2 ГМсДПО - количество глав муниципальных образований, муниципальных служащих прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования; Базовый показатель 3 ГМс - количество глав муниципальных образований, штатных единиц муниципальных служащих |
|  | Показатель 1.4. Доля муниципальных образований, которыми применяются разработанные методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления | проценты | Показатель определяется Администрацией Щепкинского сельского поселения и рассчитывается по формуле: ДМОмр = МОмр х 100 / МО | Базовый показатель 1 ДМОмр - доля муниципальных образований, которыми применяются разработанные методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления; Базовый показатель 2 МОмр - муниципальные образования, которыми применяются разработанные методических рекомендаций по вопросам организации кадровой работы в органах местного самоуправления; Базовый показатель 2 МО - общее количество муниципальных образований |
|  | Показатель 1.5. Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | проценты | Показатель определяется Администрацией Щепкинского сельского поселения и рассчитывается по формуле: ДМСпв = МСпв х 100 / МС | Базовый показатель 1 ДМСпв - доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе; Базовый показатель 2 МСпв - количество муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе; Базовый показатель 3 МС - количество штатных единиц муниципальных служащих |
|  | Показатель 1.6. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | проценты | Показатель определяется Администрацией Щепкинского сельского поселения и рассчитывается по формуле: ДМсВО = МсВО х 100 / МС | Базовый показатель 1 ДМсВО - доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование; Базовый показатель 2 МсВО - количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование; Базовый показатель 3 МС - количество штатных единиц муниципальных служащих |
|  | Показатель 1.7. Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадрового резерва | проценты | Показатель рассчитывается по формуле: ДВДр = ВДр х 100 / ВД, где: ДВДр – доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва; ВДр – количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва; ВД – количество вакантных должностей. | ВД – количество вакантных должностей |
|  | Показатель 1.8. Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | проценты | Показатель рассчитывается по формуле: ДМСво=КМСво х 100 /КМС, где: ДМСво - доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование; КМСво – количество муниципальных служащих, имеющих высшее образование; КМС – количество муниципальных служащих. |  |
|  | Показатель 1.9. Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные регламенты, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе | проценты | Показатель рассчитывается по формуле: ДДМС = ДР х 100 / ДМС, где: ДДМС – доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные регламенты, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе; ДР – количество утвержденных должностных регламентов; ДМС – количество должностей муниципальной службы | ДМС – количество должностей муниципальной службы |
|  | Показатель 2.1. Количество мероприятий, проводимых СО НКО в рамках реализации общественно-значимых (социальных) программ | проценты | Показатель рассчитываются на основе анализа: документов (информации), представляемой социально ориентированными некоммерческими организациями в уполномоченный орган в соответствии с пунктами 3 и 3.1 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; официальной статистической информации, полученной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 633 «Об организации официального статистического учета социально ориентированных некоммерческих организаций»; официальной статистической информации о деятельности некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, и социально ориентированных некоммерческих организаций (пункты 1.32.9 и 1.32.18 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р) в части численности работников, добровольцев и членов указанных организаций. | Базовый показатель: количество мероприятий, проведенных СО НКО в рамках реализации общественно-значимых (социальных) программ. |
|  | Показатель 2.2. Доля внебюджетных средств в общем объеме средств, направленных на реализацию мероприятий институтов гражданского общества | проценты | Показатель рассчитывается по формуле: А = С х100% В+С |  |
|  | Показатель 2.3. Количество мероприятий, проведенных Общественным советом при Администрации Щепкинского сельского поселения | единицы | Показатель рассчитывается по формуле: F = В – А | F – динамика количества мероприятий, проведенных в текущем году Общественным советом при Администрации Щепкинского сельского поселения , по отношению к мероприятиям, проведенным в отчетном году Общественным советом при Администрации Щепкинского сельского поселения, единиц; А – количество мероприятий, проведенных в прошедшем году Общественным советом при Администрации Щепкинского сельского поселения , единиц; В - количество мероприятий, проведенных в текущем году Общественным советом при Администрации Щепкинского сельского поселения , единиц. |
|  | Показатель 2.4. Количество мероприятий, влияющих на формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей Щепкинского сельского поселения , на развитие межкультурного и межэтнического диалога на муниципальном уровне | единицы | Показатель рассчитывается по формуле: F = В – А | F – динамика количества мероприятий, влияющих на формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей Щепкинского сельского поселения, на развитие межкультурного и межэтнического диалога на муниципальном уровне в текущем году, по отношению к количеству мероприятий, влияющих на формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей Щепкинского сельского поселения , на развитие межкультурного и межэтнического диалога на муниципальном уровне в отчетном году, единиц; А – количество мероприятий, влияющих на формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей Щепкинского сельского поселения , на развитие межкультурного и межэтнического диалога на муниципальном уровне в текущем году, единиц; В - количество мероприятий, влияющих на формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей Щепкинского сельского поселения , на развитие межкультурного и межэтнического диалога на муниципальном уровне в отчетном году, единиц. |

Приложение № 4

к муниципальной программе Щепкинского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении»

- Перечень

подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении , дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Основное мероприятие 1.1. Стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала. | Администрация Щепкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. Выявление зон, требующих приоритетного внимания муниципальных властей. | Снижение контроля за эффективнос-тью деятельности органов местного самоуправле-ния | Показа-тель 2 |
| - 2. | Основное мероприятие 1.2. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Щепкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Стагнация развития муниципальной службы | Показа-тели 1.1, 1.2, 1.6 |
| - 3. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Администрация Щепкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Снижение уровня качества кадровой обеспеченности органов местного самоуправле-ния | Показате-ли 1.4, 1.5 |
| - 5. | Основное мероприятие 1.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация Щепкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Повышение социальной напряженности в связи с неэффектив-ным осуществлени-ем органами местного самоуправле-ния своих полномочий | Показате-ли 1.3, 1.7, 1.8 |
| Подпрограмма 2. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Щепкинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданских инициатив | Администрация Щепкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | Поддержка деятельности Общественного Совет при Администрации Щепкинского сельского поселения | Снижение мотивации муниципаль-ных органов власти к повышению эффективности таких мер. | Показа-тели 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5 |
| 6. | Основное мероприятие 2.2. Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Администрация Щепкинского сельского поселения | 2014 | 2020 | Сохранение межэтнической стабильности в Щепкинском сельском поселении, повышение информированности граждан о культурах народов, проживающих в Щепкинском сельском поселении , интеграция мигрантов в российское общество | Опасность повышения количества межэтнических столкновений, повышен уровень межэтнической напряженности, формирование этнических преступных группировок | Показате-ли 3.5, 6 |

Приложение № 5

к муниципальной программе Щепкинского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении»

- Расходы

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении » | всего | 32,5 | 14,0 | 57,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 32,5 | 14,0 | 57,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Щепкинском сельском поселении, дополнительное профессиональ-ное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 32,5 | 14,0 | 57,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 32,5 | 14,0 | 57,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Щепкинском сельском поселении» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Заместитель Главы администрации Щепкинского сельского поселения |  | Г.Т.Литвинова |
| --- | --- | --- |